含 AI 生成

梅州平远至福建武平高速公路项目

TJ4合同段

0#变更修编报告

江苏交通工程投资咨询有限公司

2026年09月

梅州平远至福建武平高速公路项目

TJ4合同段

0#变更修编报告

编制：____________

复核：____________

审核：____________

编制单位：江苏交通工程投资咨询有限公司

编制日期：2026年09月

TJ4合同段施工图阶段0#变更清单修编报告

广东省南粤交通平武高速公路管理处：

受贵公司委托，根据合同约定，我司安排专业造价技术人员对贵公司建设的梅州平远至福建武平高速公路项目TJ4合同段的施工图工程量清单进行了0#变更修编，依据贵公司提供的施工合同文件、技术规范、设计文件及设计服务函等相关资料，我司进行了核算、询问、与设计单位、业主单位沟通等必要的修编工作，现已完成TJ4合同段的0#变更工程量清单修编，现将修编报告如下：

# 一、工程概况

## 1. 基本情况

梅州平远至福建武平高速公路（广东段）位于原中央苏区梅州市平远县，连接广东省梅州市和福建省龙岩市。

本项目路线起于梅州市平远县大柘镇径门口，接济广高速公路（设径门口枢纽互通立交），沿国道G206线布线，向东经墩背村、河岭村，终于程西村，顺接拟建潮南高速平远至武平（粤闽界）段，并与规划潮南高速公路大埔至平远段呈T形交叉（设平远北枢纽互通立交）。

TJ4标段（K32+250～K38+500）由广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司进行设计。本标段主线设大桥多座，主要包括阳济大桥、正化1号大桥、正化2号大桥、坡子岭1号大桥、坡子岭2号大桥、乳子石大桥等。

# 二、修编依据

1、梅州平远至福建武平高速公路项目TJ4合同段施工合同；

2、梅州平远至福建武平高速公路项目TJ4合同段招标文件、投标文件、中标通知书；

3、由广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司于2026年1月出具的《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4标段（K32+250~K38+500）两阶段施工图设计》文件；

4、《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版）》；

5、广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2018〕544号）；

6、设计后服务函（PW-2026-TJ4-003、PW-2026-TJ4-008）及相关勘误回复文件；

7、工程量核查勘误回复函及各方确认的相关资料。

# 三、修编过程

TJ4合同段采用的设计文件为广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司2026年1月出版的施工图图纸，并据此编制形成了施工图阶段分项工程量清单。由于施工图存在工程数量缺漏、错误等问题，为确保项目工程质量，我司依据施工合同及设计图纸对施工图阶段分项工程量清单进行了审核并提供相关审核意见，经设计单位出具设计服务函进行0#变更后，形成施工图修编清单。

## 1. 数量确定原则

以2026年1月份施工图纸及设计服务函（PW-2026-TJ4-003、PW-2026-TJ4-008）作为修编依据，修编数量经施工单位、设计单位、业主单位三方确定。

## 2. 新增单价原则

按施工合同专用条款15.4变更估价原则，新增单价确定应按以下优先顺序所列原则进行处理：

（1）本合同段工程量清单中有相同或相似工程细目单价的，经发包人与承包人协商一致同意可直接套用该单价；

（2）本合同段内没有相同或适用合同单价的，原则上应套用同类合同段相应单价的算术平均值/加权平均值；

（3）如上述价格调整原则不适用，参照招标人公布的最高投标限价编制时选用的有关定额，人工、材料、机械单价按最高投标限价采用月份信息价编制预算，并按中标下浮比例下浮确定。

# 四、修编结果

TJ4合同段合同工程量清单第100章～1000章费用总额为41,638.93万元，修编核减费用约173.74万元，修编后清单第100章～1000章费用总额为41,465.20万元。

具体各章节修编情况详见下表：

| 序号 | 章节 | 章节名称 | 金额(元) | 修编后金额(元) | 增减金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100章 | 总则 | 38,828,697 | 38,828,697 | 0 | - |
| 2 | 200章 | 路基工程 | 86,228,951 | 84,685,258 | -1,543,693 | 核减 |
| 3 | 300章 | 路面工程 | 982,306 | 958,222 | -24,084 | 核减 |
| 4 | 400章 | 桥梁、涵洞工程 | 287,453,220 | 287,207,966 | -245,254 | 核减 |
| 5 | 500章 | 隧道工程 | - | - | 0 | - |
| 6 | 600章 | 交通安全设施 | 2,718,324 | 2,565,971 | -152,353 | 核减 |
| 7 | 700章 | 绿化及环境保护工程 | - | - | 0 | - |
| 8 | 800章 | 机电工程 | 4,645 | 4,645 | 0 | - |
| 9 | 900章 | 管理、养护及服务房屋 | - | - | 0 | - |
| 10 | 1000章 | 交通组织维护 | 173,193 | 401,208 | +228,015 | 核增 |
| 11 | 第100章至1000章清单合计 |  | 416,389,336 | 414,651,967 | -1,737,369 | 核减 |
| 12 | 暂列金额（200章至900章合计价的3%） |  | 11,321,623 | 11,321,623 | 0 | - |
| 13 | 合同金额（已含安全生产费） |  | 427,710,959 | 425,973,590 | -1,737,369 | 核减 |

注：合同金额含暂列金额1,132.16万元，原合同总金额42,771.10万元，修编后总金额42,597.36万元，核减173.74万元。

# 五、差异性分析

## （一）200章 路基工程

路基工程原合同价8,622.90万元，修编后8,468.53万元，核减154.37万元。主要变更如下：

| 清单子目号 | 子目名称 | 单位 | 原数量 | 修编后数量 | 增减数量 | 增减金额(元) | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-1-2-2-1 | 挖利用石方（爆破开挖） | m3 | 185,727.520 | 268,812.986 | +83,085.466 | +1,771,382 | 核增：石方利用量增加，根据土石方调配优化调整 |
| 203-1-2-1-1 | 挖弃石方（爆破开挖） | m3 | 307,708.200 | 254,573.744 | -53,134.456 | -1,186,492 | 核减：弃方量扣减石渣利用部分 |
| 207-7-6-4 | φ150-200mm塑料硬式透水管 | m | 15,000.000 | 7,680.000 | -7,320.000 | -718,663 | 核减：根据设计变更调整排水工程数量 |
| 203-1-2-2-2 | 挖利用石方（机械凿岩） | m3 | 17,491.000 | 29,835.777 | +12,344.777 | +662,174 | 核增：机械凿岩利用方数量调整 |
| 203-1-2-1-2 | 挖弃石方（机械凿岩） | m3 | 44,128.600 | 34,754.997 | -9,373.603 | -472,711 | 核减：机械凿岩弃方量调整 |
| 208-1-7-3 | 客土8-10cm厚 | m2 | 74,984.000 | 61,833.000 | -13,151.000 | -450,927 | 核减：挖方边坡防护工程量调整 |
| 207-4-1 | 碎石料盲（渗）沟 | m3 | 7,830.000 | 6,222.000 | -1,608.000 | -420,329 | 核减：根据咨询意见核减盲沟等与断面方重叠部分工程量 |
| 205-1-25 | 补强压实 | m2 | 88,479.000 | 74,898.000 | -13,581.000 | -403,522 | 核减：特殊路基处理工程量调整 |
| 207-7-6-6 | φ250-300mm塑料硬式透水管 | m | 7,286.000 | 4,956.000 | -2,330.000 | -325,903 | 核减：排水工程透水管数量调整 |
| 207-1-5-2-2 | C25混凝土 | m3 | 6,438.500 | 6,015.600 | -422.900 | -289,180 | 核减：挡土墙混凝土工程量调整 |
| 204-1-2 | 利用石方 | m3 | 220,891.000 | 249,526.921 | +28,635.921 | +204,746 | 核增：石方填筑利用量增加 |
| 204-1-1 | 利用土方 | m3 | 508,603.800 | 475,621.125 | -32,982.675 | -202,184 | 核减：土方填筑利用量减少 |

变更原因说明：

1、土石方调配优化：根据路基土石方数量计算表重新核算，调整挖利用石方、挖弃石方及利用方填筑数量，弃方核减、利用方核增；

2、排水工程调整：根据设计服务函（PW-2026-TJ4-003），路堑专业设计工程量核查后调整塑料硬式透水管等排水设施数量；

3、边坡防护调整：根据勘误回复意见，挂网客土喷播等防护工程量核实调整；

4、特殊路基处理：根据咨询意见核减盲沟等与断面方重叠部分工程量；

5、挡土墙工程：修改护脚墙挖基、回填工程量公式后调整混凝土数量。

## （二）300章 路面工程

路面工程原合同价98.23万元，修编后95.82万元，核减2.41万元。主要变更为碎石垫层工程量调整，根据设计服务函相关意见调整路面垫层数量。

| 清单子目号 | 子目名称 | 单位 | 原数量 | 修编后数量 | 增减数量 | 增减金额(元) | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302-1-2-1-2 | 碎石垫层（利用废（旧）材料加工碎石） | m3 | 2,723.000 | 2,334.000 | -389.000 | -24,090 | 核减：路面垫层工程量调整 |

## （三）400章 桥梁、涵洞工程

桥梁涵洞工程原合同价28,745.32万元，修编后28,720.80万元，核减24.53万元。主要变更涉及多座桥梁的结构工程数量调整，具体如下：

| 清单子目号 | 子目名称 | 单位 | 原数量 | 修编后数量 | 增减数量 | 增减金额(元) | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410-3-1-5 | C50混凝土 | m3 | 4,213.400 | 5,093.900 | +880.500 | +281,463 | 核增：现浇混凝土上部结构工程量调整 |
| 416-1-2-15 | GBZJ600×600×130(CR)型矩形板式橡胶支座 | 个 | 240.000 | 120.000 | -120.000 | -236,094 | 核减：桥梁支座数量调整 |
| 403-2-2 | 带肋钢筋 | kg | 5,288,451.000 | 5,261,251.000 | -27,200.000 | -145,581 | 核减：下部结构钢筋数量调整 |
| 410-5-1-1 | C20混凝土 | m3 | 583.000 | 680.400 | +97.400 | +90,251 | 核增：附属结构混凝土调整 |
| 403-1-2 | 带肋钢筋 | kg | 2,729,668.000 | 2,719,460.000 | -10,208.000 | -54,002 | 核减：基础钢筋数量调整 |
| 411-1-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 1,687,605.300 | 1,683,255.300 | -4,350.000 | -29,269 | 核减：预应力钢绞线数量调整 |
| 410-2-1-2 | C35混凝土 | m3 | 31,272.200 | 31,343.200 | +71.000 | +26,412 | 核增：下部结构混凝土工程量调整 |
| 418-1-2-4 | 直径φ150-200mmPVC-U管 | m | 7,707.000 | 8,992.000 | +1,285.000 | +24,661 | 核增：桥梁防排水系统数量调整 |
| 417-2-1 | 伸缩量80mm以内 | m | 760.200 | 886.900 | +126.700 | -13,274 | 伸缩缝数量根据更新后通用图调整 |
| 403-3-2 | 带肋钢筋 | kg | 8,925,776.000 | 8,937,776.000 | +12,000.000 | +17,637 | 核增：上部结构钢筋数量调整 |

变更原因说明：

1、方柱墩墩身钢筋数量更新：根据设计服务函（PW-2026-TJ4-008），阳济大桥、正化1号大桥、正化2号大桥、坡子岭2号大桥、乳子石大桥等方柱墩2、3号钢筋根数及长度修正，C12、C16钢筋核减，C28钢筋核增；

2、40m连续T梁数量更新：根据更新后通用图，40mT梁预制部分钢筋、定位钢筋、锚具、钢绞线等数量调整，涉及正化1号大桥、坡子岭1号大桥（非标T梁）、坡子岭2号大桥等；

3、预应力盖梁锚下及封锚钢筋数量更新：N3钢筋数量修正，核减部分钢筋数量；

4、桥梁支座数量调整：矩形板式橡胶支座数量核实后核减；

5、防排水系统调整：桥面泄水管数量根据设计服务函更新，部分桥梁泄水管数量核增，部分核减；

6、伸缩缝数量更新：根据更新后通用图调整伸缩缝预埋钢筋及钢板数量；

7、桥台挡土块数量更新：挡土块N4钢筋根数修改（16根修改为18根），数量核增；

8、调平块及加高块钢筋修正：根据勘误回复意见修正调平块和加高块钢筋数量。

## （四）600章 交通安全设施

交通安全设施原合同价271.83万元，修编后256.60万元，核减15.24万元。主要为护栏混凝土工程量调整，涉及SS级墙式护栏等构造的修正。

| 清单子目号 | 子目名称 | 单位 | 原数量 | 修编后数量 | 增减数量 | 增减金额(元) | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602-1-4 | C30现浇混凝土 | m3 | 1,239.300 | 1,402.260 | +162.960 | -152,209 | 核减：护栏混凝土工程量调整 |

## （五）1000章 交通组织维护

交通组织维护原合同价17.32万元，修编后40.12万元，核增22.80万元。主要为新增钢管支架防护棚，新增单价采用2标和3标的算术平均值确定。

| 清单子目号 | 子目名称 | 单位 | 原数量 | 修编后数量 | 增减数量 | 增减金额(元) | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001-2-3-4-1 | 钢管支架防护棚 | m2 | - | 585.000 | +585.000 | +228,015 | 核增：新增钢管支架防护棚，采用2标和3标的算术平均值 |

# 六、其他说明

1、本修编报告基于设计单位出具的设计服务函（PW-2026-TJ4-003、PW-2026-TJ4-008）及工程量核查勘误回复文件编制；

2、新增单价项目按合同约定的变更估价原则确定，本次新增钢管支架防护棚单价参考相邻合同段单价平均值；

3、安全生产费按计量支付条款，随第100章至第1000章清单费用变化相应调整；

4、暂列金额按200章至900章合计价的3%计列，本次修编暂列金额保持不变；

5、以上修编数量及金额经施工单位、设计单位、业主单位三方确认，作为后续工程计量支付的依据。