## TJ4标联系函勘误后
梅州平远至福建武平高速公路项目联系函TJ4标
序号 | 项目名称 | 路基、桥梁名称 | 图号 | 页码 | 问题说明 | 咨询需求 | 审核人员 | 备注 | 设计回复时间 | 设计回复确认
1 | 40m连续梁T梁预应力钢束定位钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-06 | 22 | 13*400=5200≠7200 | 请设计核查长度及间距个数 |  |  |  | 应为18*400=7200
2 | 40m连续梁T梁预应力钢束定位钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-06 | 22、23 | 中跨没有加密区，边跨和中跨的网片数量相同是否有问题 | 请设计核查中跨网片数量 |  |  |  | 经核查，边跨网片数为：3、10、15、30；中跨网片数：3、8、14、24
3 | 40m连续梁T梁墩顶现浇段负弯矩齿板普通钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-04、08 | 19、25~27 | 负弯矩处的齿板混凝土是否已计入预制T梁部分 | 请核查负弯矩处的齿板混凝土是否已计入预制T梁部分 |  |  |  | 经核查，已计入齿板混凝土已计入预制T梁中
4 | 40m连续梁T梁翼板普通钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-10、18 | 32、48 | 翼板普通构造钢筋：现浇1’号钢筋布置在现浇连续断的顶部，是否与墩顶现浇连续断的4号钢筋重复 | 请核查是否冲突，都是布置在现浇段顶端，横向通长，数量一致 |  |  |  | 不重复，分别为不同的钢筋
5 | 40m连续梁T梁翼板普通钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-10 | 32 | 现浇部分的定位钢筋6号未明确横向间距 | 请设计核查补充 |  |  |  | N6现浇位置布置4根，修改图面补充
6 | 40m连续梁T梁翼板普通钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-10 | 32 | T梁翼板，截面Ⅰ-Ⅰ的湿接缝标注长度有误 | 请设计核查修改 |  |  |  | 笔误，以Ⅱ-Ⅱ断面中的6*108为准
7 | 40m连续梁T梁边跨梁端封锚钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-12 | 37 | 锚钢筋1号，依据图纸，数量应该为（8+1）*2=18根，数量表为20根 | 请设计核查是否有误 |  |  |  | 复核正确，应为18根
8 | 40m连续梁T梁伸缩缝端梁端锚下钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-13 | 38 | T梁锚下加强筋（80型伸缩缝端），2号钢筋依据图示根数应该为2*4=8根，图纸为6根 | 请设计核查图纸2号钢筋示意是否有误 |  |  |  | 前面的是N5,6根无误
9 | 40m连续梁T梁端横隔梁钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-15 | 41 | T梁端横隔梁（80型伸缩缝端），预制部分5号、现浇部分4、5号钢筋，依据图纸计算根数分别为7*(6*3+3*2)=168、4*6=24、3*7*4=84，而数量表为224、36、140 | 请设计核查钢筋间距示意是否有误,比如图纸标注写着8*95，而图纸示意那里只画了5格 |  |  |  | 现浇位置不是据实绘图，应按标注示意看图，理解图纸。预制部分N5根数：7*2*3*4=168；现浇部分N4根数为：4*9=36；N5根数为：7*5*4=140。
10 | 40m连续梁T梁端横隔梁钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-15 | 43 | T梁端横隔梁（连续端），预制部分3、3b、5、7号、现浇部分4、5号钢筋，依据图纸计算根数分别为11*2*2=44、（11*2+5*2）*3=96、8*(6*3+3*2)=192、11*2+22*3=88、4*6=24、3*7*4=84，而数量表为40、90、224、80、36、140 | 请设计核查钢筋间距示意是否有误,比如图纸标注写着8*95，而图纸示意那里只画了5格 |  |  |  | 预制部分复核正确，现浇部分N4根数为：4*9=36；N5根数为：8*5*4=160。
11 | 40m连续梁T梁中横隔梁钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-16 | 45 | T梁中横隔梁，预制部分1、2、3号钢筋，依据图纸计算长度分别为1.499+0.34=1.839、2.599、1.499+0.05=1.549，而数量表为1.854、2.594、1.514 | 请设计核查标注长度是否有误 |  |  |  | 经复核原设计无误，例：N1=1699+340+150=2039
12 | 40m连续梁T梁中横隔梁钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-16 | 45 | T梁中横隔梁，预制部分5号、现浇部分4、5号钢筋，依据图纸计算根数分别为7*(6*3+3*2)=168、4*6=24、3*7*4=84，而数量表为224、36、140 | 请设计核查钢筋间距示意是否有误,比如图纸标注写着8*95，而图纸示意那里只画了5格 |  |  |  | 预制部分N5为168根，现浇部分N4根数为：4*9=36；N5根数为：7*5*4=140。
13 | 40m连续梁T梁墩顶现浇连续段钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-18 | 49 | T梁墩顶现浇连续断，图纸中1、1’、3号钢筋图示长度与数量表长度不一致 | 请设计核查标注长度是否有误 |  |  |  | 图示长度有误，数量表长度正确
14 | 40m连续梁T梁墩顶现浇连续段钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-18 | 49 | T梁墩顶现浇连续断（结构连续），图纸中2号钢筋图示间距存在矛盾 | 请设计明确以哪个为准 |  |  |  | 现浇位置不是据实绘图，应按标注示意看图，理解图纸。
15 | 40m连续梁T梁墩顶现浇连续段钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-18 | 51 | 图纸中2’号钢筋依据图纸根数应该为4*2+5*3=23根，数量表为25根 | 请设计核查 |  |  |  | 图示有误，按每片梁5根设计，25根无误
16 | 40m连续梁T梁调平层钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-19 | 53 | T梁调平层，护栏通用图中调平层未伸入护栏，而调平层通用图中伸入护栏，两者矛盾 | 请设计核查，若调平层示意有误，需修改调平层通用图的1号钢筋长度及2、3号钢筋根数 |  |  |  | 按调平层钢筋图为准，护栏如果画出来所有的调平层钢筋会很乱，不是矛盾；按调平层钢筋无误，钢筋数量无误
17 | 40m连续梁T梁现浇横隔梁、翼板 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-04、10、11、15、16 | 19、32~36、41~45 | 1、依据图纸GW-STYT-2-04中工程量计算一跨（边跨D80）现浇横隔梁、翼板工程量 =3.77*2+7.54*3=30.16 2、依据图纸GW-STYT-2-10、11、15、16计算一跨（边跨D80）现浇横隔梁、翼板工程量 ①计算一跨湿接缝=0.2*（40-0.64*2-0.04）*0.848*4=26.67 ②计算一跨端横隔梁（2道）=0.2*2.15*0.848*4+0.2*2.15*0.848*4=2.92 ③计算一跨中横隔梁（3道）=0.2*2.17*0.848*4*3=4.42 合计=26.67+2.92+4.42=34.01≠30.16 | 请设计核查GW-STYT-2-04中一孔现浇横隔梁、翼板混凝土工程量是否有误 |  |  |  | 复核计算过程有误，现浇部分计算梁长为39.52，然后还要加上墩顶现浇连续段混凝土；例边梁-边跨：0.2*0.8475/2*39.52(湿接缝）+0.432(端隔板）=3.77
18 | 40m连续梁T梁墩顶现浇连续段钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-18 | 51 | 墩顶现浇混凝土（结构连续、连续钢构）这个两处混凝土工程量不一致，一处为31.9、一处为33.1，但依据两处图纸，混凝土工程量应该一致，都为33.1。差异只是连续钢构段需和盖梁固结 | 请设计解疑一下结构连续处少了哪一部分混凝土 |  |  |  | 连续刚构多7cm厚的混凝土，详见调平块钢筋构造图可见。
19 | 12.75m，50m简支钢混组合梁桥面板一般构造及钢筋布置图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-40 | 101 | 大样图未注明4#钢筋弯曲半径及弯钩长度 | 请设计补充 |  |  |  | 按意见修改
20 | 12.75m，50m简支钢混组合梁桥面板一般构造及钢筋布置图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-40 | 103 | 1#钢筋数量应为3+8+1+19+1+19+1=52，3#钢筋数量应为ROUNDUP(29/3,0)*2=20 | 请设计核实
21 | 12.75m，50m简支钢混组合梁桥面板纵向湿接缝构造及钢筋布置 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-42 | 105 | 纵向湿接缝C55砼数量有误，应为(48.5-13*0.5)*0.5*0.25=5.25 | 请设计核实
22 | 12.75m，50m简支钢混组合梁伸缩缝端现浇段构造及钢筋布置图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-43 | 106 | 伸缩缝段现浇段C55砼数量有误，应为(12.75)*0.69*0.27=2.38 | 请设计核实
23 | T梁圆柱墩系梁钢筋构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-47 | 114 | 通用图仅仅示例A、B型，缺少C型 | 请设计补充 |  |  |  | C型为D1和D2的平均数
24 | 12.75m桥宽斜度0。T梁 桥墩盖梁钢筋构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-52 | 129 | 依据图纸所示，4a、8、9号钢筋长度分别为=(0.26+1.322+1+1+2.183+2.363/2)*2=13.893、2.623、4.99，与数量细表长度不一致 | 请设计核实以哪个为准 |  |  |  | N4a原设计无误，复核漏计40mm的弯钩；N6~N12钢筋长度以钢筋大样为准，修改数量表
25 | 12.75m桥宽斜度0。T梁耳背墙钢筋构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-56 | 135 | 耳背墙立面图与截面Ⅰ-Ⅰ相矛盾 | 请设计核实以哪个为准 |  |  |  | 立面有误
26 | 12.75m桥宽斜度0。T梁耳背墙钢筋构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-56 | 135 | 耳背墙3a号钢筋细表与图示相矛盾 | 请设计核实以哪个为准 |  |  |  | N3a钢筋大样有误
27 | T梁桥台防撞挡块钢筋构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-55 | 134 | 挡土墙4号钢筋依据图纸应该为（8+1）*2=18根，细量表为16根 | 请设计核实以哪个为准 |  |  |  | 复核正确，应为18根
28 | D8O型伸缩缝构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-3-8 | 45 | 3号钢筋细量表与图示长度不对应，560已经含了150 | 请设计核实 |  |  |  | 复核正确，应为736mm
29 | D8O型伸缩缝构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-3-8 | 45 | 通用图中写的都是适用小箱梁，但桥梁（T梁）索引表也是引用该通用图 | 请设计核实补充 |  |  |  | 也适用于T梁，补充表头描述
30 | 桥台搭板钢筋构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-3-30 | 111~124 | 30cm的C20垫层和15cm的碎石垫层，按理应该比厚度35cm的搭板工程量少 | 请设计核实 |  |  |  | 修改
31 | 桥宽12.75，30m、20m简支组合梁湿接缝钢筋构造图 | 桥梁通用图 | GW-STYT-1-50 | 113 | N2钢筋475是搭接长度，实际长度应该是（610+176）*2+475=2047，通用图中都错误的计算为（475+176）*2+610=1912，20m梁湿接缝也存在错误 | 请设计核实 |  |  |  | 475是直线段长度，原设计无误
32 | 40m连续梁T梁中跨翼板普通钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-10 | 32 | 1、3号钢筋的根数和15号钢筋的根数应为不一致；图纸未见15'钢筋长度和数量，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.7 |  | 示意有误，N1、3、15根数一致为776无误；数量表N15'就是N15在现浇段的布置
33 | 40m连续T梁连续端梁端锚下钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-14 | 40 | 图纸未见5、5'钢筋布置范围，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.7 |  | D-D断面有示意
34 | 40m连续T梁伸缩缝端梁锚下钢筋构造 | 桥梁通用图 | GW-STYT-2-13 | 38 | 1'钢筋布置范围与图纸不一致、8号钢筋未明确布置范围，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.9 |  | 1'以梁端构造处为准，B-B断面示意有误；N8在C-C断面有示意
35 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-14 | 76、80 | 左幅6-1墩柱高度，依据大样图示例，H=L1+L3+L2+L4+L1=8.5+10.5+7.5135+7.5135+8.5=42.527不等于34.027。同样问题存在左幅6-2、9-1、9-2；右幅7-1、7-2、10-1、10-2 | 大样图应该有误，多计一次L1,请设计核实 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
36 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-14 | 76、80 | 左幅6-1墩柱3号钢筋根数，依据大样图示例，根数应该为2号钢筋的12倍=393*12=4716不等于4176。同样问题存在左幅5-2，右幅5-1、5-2 | 应该是大样图有误，导致2、3号钢筋根数有误，请设计核查 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
37 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-14 | 79、81 | 左幅11，右幅12#-2墩柱的参数b缺少 | 请设计核实补充 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
38 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-14 | 79、81 | 左幅11，右幅12#-2墩柱的细表2、3、4号钢筋长度与大样图不一致 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
39 | 空心薄壁墩墩身钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-15 | 82、83、84 | 左幅7号墩的8b号钢筋，按图纸计算根数应该为4*2*8=64而不是48，同样问题存在左幅8号墩，右幅8、9号墩 | 请设计核实 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
40 | 空心薄壁墩墩身钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-15 | 82、83、84 | 薄壁墩体积未扣除倒角，以左幅7号墩为例，扣除倒角后体积应该为451.71，而不是455.2，同样问题存在左幅8号墩，右幅8、9号墩 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
41 | 预应力盖梁钢束构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-17 | 87 | 依据图纸所示，定位钢筋1号根数应该为6的倍数，而数量表中的数量为248 | 请设计核实1号钢筋的根数，并明确横向间距 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
42 | 预应力盖梁钢束构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-17 | 87 | 数字标识与钢筋布置不一致 | 请设计核查钢筋示意和数字标识，以哪个为准 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
43 | 预应力盖梁钢束构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-17 | 87 | 锚下钢筋，图纸中说明每端布置5层,依图纸所示，3号钢筋根数为36*5*2=360，而细量表为470 | 请设计核查3号钢筋根数是否有误 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
44 | 预应力盖梁钢束构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-17 | 93 | 11#盖梁钢筋1、2、2a钢筋根数依据图纸为28+1=29，而细表30根,若按B截面计算则为30根，C、D界面与B截面矛盾 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
45 | 预应力盖梁钢束构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-17 | 93 | 依据图纸所示，5号和6号钢筋数量应该一致，为216根，而细表6号钢筋截面按3根计算，数量为324 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
46 | 预应力盖梁钢束构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-17 | 93 | 依据图纸所示，5a号和6a号钢筋数量应该一致，为224根，而细表6号钢筋截面按3根计算，数量为336 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
47 | 桥墩盖梁钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-18 | 95 | 4号钢筋细量长度为12567，依大样图计算长度为（300+1459+8800/2）*2=12318，两者不一致 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
48 | 桥墩盖梁钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-18 | 94 | 同个盖梁，截面宽度不一致 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
49 | 调平块钢筋构造图 | 乳子石大桥 | S4-4(5)-2、21 | 17、101 | 汇总表的支座类型与细表不一致及数量也不一致 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
50 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-14 | 68、70 | 左幅5-1墩柱高度，依据大样图示例，H=L1+L3+L2+L4+L1=8.5+10.5+6.604+6.604+8.5=40.708不等于32.208。同样问题存在左幅5-2，右幅5-1、5-2 | 大样图应该有误，多计一次L1,请设计核实 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
51 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-14 | 68、70 | 左幅5-1墩柱1号钢筋，依据大样图示例，长度应该为=32.208+4.74=36.948≠36.308。同样问题存在左幅5-2，右幅5-1、5-2 | 请设计核查1号钢筋计算公式 | 程卫鑫 |  |  | 图纸有误，修改图纸
52 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-14 | 68、70 | 左幅5-1墩柱3号钢筋根数，依据大样图示例，根数应该为2号钢筋的12倍=393*12=4716不等于4176。同样问题存在左幅5-2，右幅5-1、5-2 | 应该是大样图有误，导致2、3号钢筋根数有误，请设计核查 | 程卫鑫 |  |  | 应为12倍，修改数量表
53 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-14 | 69 | 大样图注释中有5号钢筋，细量表没有 | 请设计核查注释是否有误 | 程卫鑫 |  |  | 笔误，无N5
54 | 方柱墩墩身钢筋构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-14、2 | 16、70 | 方柱墩混凝土，细表中的混凝土为C35,数量总表的混凝土为C40 | 请设计核实以哪个为准 | 程卫鑫 |  |  | C35，修改数量总表
55 | 预应力盖梁钢束构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-15 | 72 | 依据图纸所示，定位钢筋1号根数应该为6的倍数，而数量表中的数量为248 | 请设计核实1号钢筋的根数，并明确横向间距 | 程卫鑫 |  |  | 7倍，原设计无误
56 | 预应力盖梁钢束构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-15 | 72 | 数字标识与钢筋布置不一致 | 请设计核查钢筋示意和数字标识，以哪个为准 | 程卫鑫 |  |  | 以标注为准
57 | 预应力盖梁钢束构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-15 | 72 | 锚下钢筋，图纸中未说明每端布置几层 | 请设计核查补充及核查3、4号钢筋根数是否有误 | 程卫鑫 |  |  | 每端5层
58 | 桥面泄水管钢筋构造图 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-21 | 93 | 泄水管细量表中梁长与实际不符 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 修改泄水管数量
59 | 大桥主要工程数量总表 | 正化1号大桥 | S4-4(2)-2 | 16 | 负弯矩处的钢绞线应该没有40-60米的，40-60米的是否是工作长度重量 | 请设计核实修改 | 程卫鑫 |  |  | 2180kg是工作长度重量
60 | 桥墩防撞挡块钢筋构造图 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-15 | 108 | 细表2#钢筋长度与大样图不符 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 修改图纸和数量
61 | 非标预制组合箱梁普通钢筋构造图 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-19 | 121 | 11#、12#、13#、15#、16#、11a#、12a#、13a#钢筋弯钩长度反算为103mm，核算是否有误 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 弯钩长度103m无误
62 | 非标预制组合箱梁普通钢筋构造图 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-19 | 125 | 复核12#、12a#、13#、13a#、15#、16#、17#、18#、21#钢筋数量 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 复核无误
63 | 非标预制组合箱梁端横梁钢筋构造图 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-21 | 144 | 10#、11#、12#钢筋弯钩反算如图所属，请核算是否有误 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 复核原设计无误
64 | 非标预制T梁工程材料数量表 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-23 | 154 | T梁现浇钢筋数量汇总有误，仅翼板现浇钢筋就有9537.47，请复核 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 修改
65 | 非标预制T梁钢束构造 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-26 | 160 | 预制T梁钢束构造数量合计表与明细表不符，请核算是否有误 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 修改
66 | 非标预制T梁梁肋普通钢筋构造 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-28 | 167 | φ16钢筋合计数量有误 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 修改数量
67 | 非标预制T梁跨梁端封锚钢筋构造 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-30 | 172 | 封锚钢筋汇总数量有误 | 请设计核实 | 张伟
68 | 非标预制T梁中横隔梁钢筋构造 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-33 | 177 | 中横隔梁钢筋汇总数量有误 | 请设计核实 | 张伟
69 | 调平块钢筋构造图 | 坡子岭1号大桥 | S4-4(3)-36 | 195 | 1a#、2a#钢筋大样图长度与表格不符，且b#钢筋汇总长度有误，同时复核左幅10#小桩号侧钢筋数量 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 修改数量
70 | 路基工程 | 路基设计说明 | S4-3(1)-1 | 10 | 施工图设计实施细则及通用图评审意见执行情况中横向填挖交界渗沟间距由每 4m 填高设置调整为每 8m 填高设置，图纸S4-3(1)-29为每 4m 填高设置，请设计复核。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 应为8m
71 | 路基工程 | 清表及填前压实工程数量表 | S4-3(1)-5 | 68 | 清表土与涵洞基坑开挖重叠，应扣除重叠数量 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见核减
72 | 路基工程 | 主线高填斜陡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-7 | 72 | 根据图纸说明及A大样图，在路床底设2层土工格栅，则土工格栅据路基顶面的距离分别应为0.3+0.89、0.5+0.89，请设计复核。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 路面厚度应为0.86，按意见修改
73 | 路基工程 | 主线高填斜陡路基处理工程数量表 | 改S4-3(1)-7 | 72 | 根据环向渗沟大样图，每道100x100环向渗沟透水管数量为1根，计算取2根。请提供修改后的计算公式以便复核 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 0号变更已修改
74 | 路基工程 | 主线高填斜陡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-7、S4-3(1)-22 | 72 | 根据环向渗沟与急流槽衔接大样图，干砌碎石高度应按d×tan（夹角）计算，表格按d计算；且对于高填斜陡路基环向渗沟仅填方侧有出口，请设计复核。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 出口详见工点平面图
75 | 路基工程 | 主线高填斜陡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-7、S4-3(1)-22 | 72 | 根据渗沟大样图（四），宽1.5m沟心渗沟与环向渗沟宜采用PVC三通连接 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 系厅路基标准化图纸
76 | 路基工程 | 主线高填斜陡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-8 | 74 | 该边坡有衡重式挡土墙，应有3m透水管，请核实。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
77 | 路基工程 | 路床处理工程数量表（低填浅挖路基） | 改S4-3(1)-24 | 149 | 回填未筛分碎石及回填开山石渣数量计算有误，根据图3上底固定、腰角度相同的等腰梯形面积关系，调整后的回填开山石渣数量如图3，同时应相应调整回填未筛分碎石数量=1.2m范围内挖基-回填开山石渣数量，建议提供修改后的公式以便复核 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 0号变更已修改
78 | 路基工程 | 路床处理工程数量表 | S4-3(1)-26 | 151 | 路床处理工程数量表（一般挖方路基）中，序号2起讫桩号K33+242.50 ～K33+374.50与序号3 K33+694.50 ～K34+159.20重叠 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 未重叠
79 | 路基工程 | 纵横向填挖交界与一般陡坡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-28 | 151 | 纵向填挖交界中心桩号K33+234、K34+172、K34+314、K36+229、K36+906、K37+669、K38+477、横向填挖交界K32+330-K32+343与桥梁桩号重叠。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
80 | 路基工程 | 纵横向填挖交界与一般陡坡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-28 | 154 | 表中台阶宽高比超图纸说明要求范围，请设计复核。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 系平均开挖台阶高宽，建议维持原设计，用于计量，实际地形变化较大，无法明确
81 | 路基工程 | 纵横向填挖交界与一般陡坡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-28 | 154 | 纵向填挖交界碎石渗沟图纸说明为每8m设一道，表格为每4m设一道，且公式应为INT((h-0.5-0.89)/间隔)+1，请设计复核。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
82 | 路基工程 | 纵横向填挖交界与一般陡坡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-28 | 154 | 纵向填挖中心桩号K33+234、K33+914、K37+669挖方区为碎块状硬质岩石，填方侧过渡区应采用石渣、碎石等填筑，且根据图纸应无土工格栅、截水沟及补强压实数量；横向填挖桩号K33+990~K34+050、K37+720~K37+730为碎块状硬质岩路堤，开挖台阶宽不宜小于2m（图纸按土质、软质岩及全风化硬质岩路段不小于2.5m处理），土工格栅平均单层长应为13m，请设计复核。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | K33+234主要为泥质岩，K33+914、K37+669分布有强风化凝灰质砂岩、其产状并非碎块状，且泥岩强度偏软，通常按全风化硬质岩设计
83 | 路基工程 | 纵横向填挖交界与一般陡坡路基处理工程数量表 | S4-3(1)-28 | 156 | 横向全填K32+295～K32+310地面倾角仅为11.64～15.1，请复核是否需要设置土工格栅。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 高填方路床设置土工格栅对工程有利，且代价不高，建议维持原方案
84 | 路基工程 | 桥梁台背处理工程数量表 | S4-3(1)-32 | 167 | 桥梁台背后处理挖方路段桩号与路床处理工程数量表（一般挖方路基）中重复，路面结构层下回填厚度范围内的挖土方重复计算，应在路基每公里土石方数量表中核减。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改，扣除路床处理重复部分，路基土石方数量中已核减
85 | 路基工程 | 涵洞台背处理工程数量表 | S4-3(1)-34 | 172 | 根据S4-4(5)-32钢筋砼盖板涵布置图，K33+050.7处涵洞仅有一处八字翼墙，请复核。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
86 | 路基工程 | 软基处理平面设计图 | S4-3(1)-40 | 188 | 软基处理与涵洞基坑开挖重叠，应扣除重叠数量 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 按意见修改
87 | 路基工程 | 路基每公里土石方数量表 | S4-3(1)-1、S4-3(1)-31、S4-3(1)-43 | 11、166、197 | 桩号K35+000~K37+666.5范围内存在高液限土，根据施工图评审意见TJ4标采用挖弃处治，但该路段在土石方数量表中弃方为0，请设计复核是否有误。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
88 | 路基工程 | 路基每公里土石方数量表 | S4-3(1)-43 | 197 | 图1 路基土石方数量计算表中填方量应扣减填挖交界处、涵洞台背处理排水碎石渗沟碎石方量；图2图3 部分涵洞位于软土路基处理中换填石渣区域，涵洞体积应按照石方扣减，图纸全部按照土方扣减 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 按意见修改
89 | 路基工程 | 路基土石方数量计算表 | S4-3(1)-44 | 198 | 填方总数量与填土方+填石方不一致，且数据与路基每公里土石方数量表不一致 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 径核查无误
90 | 路基工程 | 路基防护工程数量表 | S4-3(1)-46 | 208 | 检查踏步B总长计算有误，如K32+253.66~K32+324.50的总长应为=SQRT((I11-Z11)^2/4+J11^2*(1+BW11^2))*X11-IF(BW11=1.5,T11*1.803*X11,0)；防护面积计算有误，2、3级沿坡面长度应扣除平台镶边长度而非路面厚度放坡长度 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
91 | 路基工程 | 主线挡土墙工程数量表 | 改S4-3(2)-7 | 90 | 修改后的回填土方计算公式有误，乘了两遍挡土墙长度，应以修改前公式为准 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
92 | 路基工程 | 路基支挡工程设计图 | S4-3(1)-1、S4-3(2)-8 | 49 | 图1图2：设计说明4.3.1节图4-2、图4-3中垫层襟边为0.2m，与路基支挡工程设计图不一致；图3图4：根据计算表格公式，反推碎石垫层边坡坡率为1：1、扩散角为45°，请设计复核是否有误。 | 请设计核实 | 张伟 |  |  | 经核查系设计说明有误，扩散角为45
93 | 路基工程 | 路基支挡工程设计图 | S4-3(2)-8 | 52 | 方桩2#、3#钢筋数量有误，2#、3#钢筋数量和应为（19+n+7），请设计复核 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 经核查无误，钢筋数向上取整+1，最上1m范围间距为5cm
94 | 路基工程 | 路基支挡工程设计图 | S4-3(2)-8 | 59 | 路肩墙护栏基础钢筋构造数量表中钢筋数量非整数，请复核。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 对计量无影响，建议维持原设计
95 | 路基工程 | 路基排水工程数量表 | S4-3(2)-19 | 95 | 槽身挖方及现浇砼数量有误，计算公式中的1.803应与槽身坡度关联 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
96 | 路基工程 | 路基路面排水设计图 | S4-3(2)-20 | 100 | 复核N2钢筋长度标注是否有误（L=990cm） | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 标注有误，单位有误
97 | 路基工程 | 路基路面排水设计图 | S4-3(2)-20 | 101 | 以LD-A型排水沟为例，按设计坡率1:0.5反算，内顶宽=80+ 2×80×0.5=160cm，与大样图所标注140cm不一致，四种排水沟内顶宽应分别为160cm、200cm、180cm、180cm。 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
98 | 路基工程 | 路基路面排水设计图 | S4-3(2)-20 | 108 | JLC-B每道出水部分C25现浇混凝土方量为0.375L+0.023 m3，表格中计算为0.315L+0.023 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
99 | 路基工程 | 路基路面排水设计图 | S4-3(2)-20 | 117 | 79.5+4.5+6不等于88，出水井高度图纸为H+88，计算为H+90，请复核 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 系标注有误，应为H+90
100 | 路基工程 | 油水分离池设计图 | S4-3(2)-23 | 128 | 油水分离池高度标注有误，应为1500mm；工程数量表中缺少回填土数量；挖基数量应为(2.9+0.25*2)*(9.1+0.25*2)*（1.8+0.15）=63.65 m3 | 请设计核实修改 | 张伟 |  |  | 按意见修改
101 | 路基工程 | 主线路基边坡防护设计工程数量表 | S4-3(3)-3 | 28 | 图1示K32+920～K32+945左幅、K34+060～K34+175右幅等段落设计加固防护类型为喷播植草，实际数量为三维网植草;图2：植草面积应扣除急流槽及踏步面积，同理核查人字形骨架、锚杆格梁等面积是否已扣除 | 请设计核实 | 张伟 |  | 2026.8.3 | 经复核，该处防护类型三维网植草。采用三维网植草或喷播植草，边坡高度均小于4m，未设急流槽和踏步，因此数量值不会变化。人字形骨架、锚杆格梁等面积是已扣除急流槽和踏步。
102 | 路基工程 | 挂网客土喷播 | S4-3(4)-5 | 12 | 连接钢筋数量应为10/2*10*0.617=19.74kg，请复核是否有误 | 请设计核实修改 | 张伟 |  | 2026.8.3 | 经复核，φ8mm连接钢筋数量为10/2*10*0.39488=19.74kg
103 | 路基工程 | 人字形骨架（路堑） | S4-3(4)-6 | 13 | 人字形骨架边坡防护正视图中路堑镶边沿坡面长度与S4-3(4)-2 路堑边坡镶边、护脚和平台防护图长度不一致 | 请设计核实 | 张伟 |  | 2026.8.3 | 经复核，该问题几乎不影响工程数量的变化。
104 | 路基工程 | 主线路基边坡防护设计工程数量表 | S4-3(3)-3、改1 S4-3(4)-12 | 25 | 主线路基边坡防护设计工程数量表中，踏步扶手计算参数与S4-3(4)-12路堑检修踏步扶手数量不一致 | 请设计核实修改 | 张伟 |  | 2026.8.3 | 复核后更新。
105 | 路基工程 | 桥头段及桥跨中边坡处理示意图 | S4-3(4)-13 | 26 | C25砼、砂砾层、挖基数量计算差距过大，请复核是否有误；PVC管长度小于泄水孔长度，请复核是否有误 | 请设计核实 | 张伟 |  | 2026.8.3 | 经复核，PVC管长度有误，复核后更新，其他项无误。
106 | 路基工程 | 喷锚支护大样图 | S4-3(4)-20 | 61 | d20钢筋数量有误，数量应为100*10*2.47=2470kg | 请设计核实修改 | 张伟 |  | 2026.8.3 | 经复核，原设计d20钢筋数量无误。以10m*10m=100㎡为计算例子，间距2m，数量为(10/2*10+10/2*10)*2.47=247kg
107 | 方墩墩身钢筋构造图 | 正化2号大桥 | S4-4(2)-33 | 137、138 | 方墩钢筋明细表N1钢筋长度错误，未加两头弯钩长度 | 请设计核实修改 |  |  |  | 复核正确，修改图纸
108 | 桥面泄水管钢筋构造图 | 正化2号大桥 | S4-4(2)-39 | 154页 | 桥面泄水管设置表Z1、Z6、Y1跨径错误，导致后续管道长度、格栅盖、钢筋等材料数量计算错误 | 请设计核实修改 |  |  |  | 修改泄水管数量
109 | 主要工程数量表 | 正化2号大桥 | S4-4(2)-23 | 101 | 护栏预埋钢筋的量实际是预埋和非预埋的量总和 | 请设计核实修改 |  |  |  | 是的，表头笔误，应删除"非预埋"
110 | 主要工程数量表 | 正化2号大桥 | S4-4(2)-23 | 101 | 桥面连续钢筋数量有误 | 请设计核实修改 |  |  |  | 见截图
111 | 涵洞工程 | K32+288.000盖板涵 | S4-4(5)-26 | 126 | 1、八字墙基础、墙身混凝土通用图相加与工程数量表数量不同 2、急流槽构造图设计说明为C25混凝土，工程数量表为C30 | 请设计核实修改 |  |  |  | 修改
112 | 涵洞工程 | K33+933.000盖板涵 | S4-4(5)-29 | 129 | 1、八字墙基础、墙身混凝土通用图相加与工程数量表数量不同 2、洞口两侧设计一览表说明是八字墙，但工程数量表有急流槽工程量，纵断面和平面图一个表现为八字墙，一个为急流槽加八字墙，但是又没有急流槽细部图 | 请设计核实修改 |  |  |  | 以布置图为准，根据意见修改表格
113 | 涵洞工程 | K34+656.000盖板涵 | GW-STYT-4-10 | 37 | 1、N2、N3、N7钢筋长度通用图计算错误。2、涵洞基础混凝土以及盖板钢筋修编量与工程数量表差异过大，请复核。 | 请设计核实修改 |  |  |  | 根据意见核实修改
114 | 涵洞工程 | K35+050.700盖板涵 | S4-4(5)-26 | 126 | 1、涵洞一侧为挡土墙，一侧为八字墙，隔水墙工程数量表的量是两侧的。 2、涵洞基础钢筋以及盖板钢筋修编量与工程数量表差异过大，请复核。 | 请设计核实修改 |  |  |  | 根据意见核实修改
115 | 涵洞工程 | K35+428.000盖板涵 | S4-4(5)-26 | 126 | 1、通用图中八字墙基础混凝土为（6.92+5.41）*2=24.66，工程数量表中为29 | 请设计核实修改 |  |  |  | 根据意见核实修改
116 | 涵洞工程 | K35+308.000通道涵 |  |  | 涵洞基础钢筋修编量与工程数量表差异过大，请复核。 | 请设计核实修改 |  |  |  | 根据意见核实修改
117 | 涵洞工程 | K35+945.000通道涵 | S4-4(5)-26 | 126 | 1、八字墙基础混凝土通用图为（9.78+7.67）*23=34.9，工程数量表为45.4。 2、涵洞基础钢筋修编量与工程数量表差异过大，请复核。 | 请设计核实修改 |  |  |  | 根据意见核实修改
118 |  | 阳济大桥 |  |  | 1.6m桩基hrb400钢筋，图纸量和修编量相差16，和合同清单量相差184，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.24 |  | 经复核，原设计无误。
119 |  | 阳济大桥 |  |  | 系梁索引图并没有索引方柱墩，请设计复核左右幅14#、23#方柱墩是否用了圆柱墩的系梁 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.22 |  | 通用图索引补充方柱墩承台与系梁。
120 | 12.75m桥宽，简支组合箱梁桥台台帽钢筋构造图 | 阳济大桥 | GW-STYT-1-94 |  | 请设计复核桥台台帽φ28的钢筋是否摘量有误 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.22 |  | φ28的钢筋减少240kg
121 |  | 阳济大桥 |  |  | 桥台挡块、挡土板钢筋数量+搭板钢筋数量+拉杆钢筋数量=1614.5+15132.1+346.5=17093.1≠17439，请设计重新复核是否链接有误，审核量与图纸量对得上 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.23 |  | 经复核，图纸数量无误。
122 |  | 阳济大桥 |  |  | 预埋钢筋的量*全桥伸缩缝长度=31.9*218.7=6976.8≠合同清单预埋钢筋量，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.23 |  | 经复核，造价清单与图纸数量一致无误。
123 |  | 阳济大桥 |  |  | 复核预制吊装钢筋小箱梁的量 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.24 |  | 58*30792+6*21618.1=1915644.6，与数量表几乎一致。
124 | 桥台搭板钢筋构造图 | 阳济大桥 | GW-STYT-3-30 |  | 复核搭板c20混凝土的量 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.27 |  | 修改
125 |  | 阳济大桥 |  |  | 复核小箱梁预制部分吊装普通混凝土的量 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.27 |  | 155.2*58+107.6*6=9647.2，与数量表完全一致。
126 | 方墩墩身钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-14 | 105、106 | z11#-1墩柱，1号钢筋计算长度有误，z11#-2墩、Y11#-1、Y11#-2、Z12#-1、Z12#-2、Y12#-1、Y12#-2、Z13#-1、Z13#-2、Y13#-1、Y13#-2、Z14#-1、Z14#-2、Y14#-1、Y14#-2、Z15#-1、Z15#-2、Y15#-1、Y15#-2、Z16#-1、Z16#-2、Y16#-1、Y16#-2墩柱存在同样问题 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.29 |  | 复核正确，修改图纸
127 | 方墩墩身钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-14 | 105、106 | 修编计算中3号钢筋根数应该为2号钢筋*12，请设计复核，z11#-2墩、Y11#-1、Y11#-2、Z12#-1、Z12#-2、Y12#-1、Y12#-2、Z13#-1、Z13#-2、Y13#-1、Y13#-2、Z14#-1、Z14#-2、Y14#-1、Y14#-2、Z15#-1、Z15#-2、Y15#-1、Y15#-2、Z16#-1、Z16#-2、Y16#-1、Y16#-2墩柱存在同样问题 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.29 |  | 复核正确，修改图纸
128 |  | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-14 | 109、110 | 柱间系梁和桩柱系梁混凝土设计量与修编量对的上，复核汇总量 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.29 |  | 系梁数量有误，修改数量总表
129 | 预应力盖梁钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-16 | 114 | 左右幅17#盖梁12号钢筋计算长度有误，0.15*2+2.948=3.248，细表汇总量有误 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.30 |  | 复核正确，修改图纸
130 | T梁桥墩盖梁钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | GW-STYT-2-52 | 129 | 6、9、10、11、12号钢筋长度与细表汇总量对不上，复核细表汇总量 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.30 |  | N6~N12钢筋大样钢筋长度正确，修改数量表
131 | 预应力盖梁钢束构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-15 | 112 | 定位1号钢筋的根数应该是6的倍数，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.30 |  | 7倍，原设计无误
132 | 预应力盖梁钢束构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-15 | 112 | 锚下及封锚的3号钢筋应该为36*5*2=360，而细表量是470，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.30 |  | 复核正确，应为360
133 | 预应力盖梁钢束构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-15 | 112 | 预应力槽口封锚钢筋6号钢筋为12*10，图纸示意为14*10；5号钢筋为22*10，图纸示意为29*10，数字标识和钢筋布置不一样，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.30 |  | 以标注为准
134 | T梁桥台台帽钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | GW-STYT-2-54 | 132 | 3a钢筋计算长度有误，=(0.014+0.157+1.99*2+1+1+2.836/2)*2=15.138，细表量为15.394 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.6.30 |  | 原设计无误，弯起的端部是143mm
135 | 12.75m桥宽斜度0，简支组合箱梁桥台耳背墙钢筋图 | 坡子岭2号大桥 | GW-STYT-1-95 | 210 | 12号钢筋为2*8=16根，细表量为18根；10号钢筋数量为8*2+7+6+5+4+3+2+1=44根，细表量为52根，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.1 |  | 参数化图纸不可直接数图纸，例：m3=8，N12:(m3+1)*2=18，原设计无误
136 | 12.75m桥宽斜度0，T梁耳背墙钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | GW-STYT-2-56 | 135、136 | 3a号钢筋计算长度与细表量不一致，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.1 |  | 钢筋大样笔误，细表无误
137 | 桥墩盖梁加高块钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-17 | 115、116 | 第一段和第三段3号钢筋数量与第二段数量是否弄反，第一段和第三段为15根，第二根为50根；1、1a、3号钢筋计算长度有误，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.1 |  | 复核正确，修改图纸
138 | 桥墩盖梁加高块钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-17 | 115、116 | 左右幅11#盖梁加高块混凝土=（L1+L2+L3）*（50+h1）=(2.25+7.45+2.25)*1.05*1.4=17.57，细表量为11.3，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.2 |  | （L1+L2+L3-2cm）*h1*b1,原设计无误
139 | T梁桥台防撞挡块钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | GW-STYT-2-55 | 134 | 挡土板4号钢筋根数为（8+1）*2=18，细表量为16，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.2 |  | 应为18根
140 | 桥台搭板钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | GW-STYT-3-30 | 111 | 30cm C20混凝土垫层=（L-0.3-0.6）*（b1+b2）/2*0.3=17.98，细表量为27.2；15cm未筛分碎石=（b1+b2）/2*L*0.15=10.58，细表量为26.2，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.2 |  | 修改
141 | 垫石钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-19 | 125 | 左右幅0#-左右幅10#、左右幅11#小桩号侧垫石数量=2*4*10*2+8=168块；左右幅11#大桩号侧、左右幅14#、左右幅17#、左右幅20#垫石数量=4*2+10*2+20+5*2=58，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.2 |  | 小箱梁垫石：11*2*8=176；40T伸缩缝墩处垫石：3*2*10=60；原设计无误
142 | SS级墙式护栏钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | GW-STYT-3-5 | 30 | 1号钢筋数量为21根，细表量为22根，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.3 |  | 滴水缘那还有一根，原设计无误
143 | 桥面泄水管钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-22 | 151 | 右幅8、右幅9，DN200的长度有误，应为30-1.5=28.5，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.3 |  | 无误，两侧设置以后，横向还有个过渡，不然就计少了
144 | 调平块钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | S4-4(2)-20 | 132 | 左幅1#、2#、7#；右幅1#、6#、7#属于小箱梁上面的支座，但图纸标注为40mT梁构造，看调平块参数表临时支座为左右幅18#、19#、细表数量不一致，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.10 |  | 应为左右幅18#~19#墩
145 |  | 坡子岭2号大桥 |  |  | 梁肋混凝土有误，请设计复核 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.14 |  | 混凝土：242.9*12+247.1*6=4397.6，无误
146 | 单幅桥宽12.75m，斜度0,40m连续T梁调平层钢筋构造图 | 坡子岭2号大桥 | GW-STYT-2-19 |  | T梁预制钢筋差异较大，请设计复核；T梁整体化层差异在1号钢筋图纸标注长度与细表不一致 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.22 |  | 钢筋大样有误，数量表无误
147 |  | 坡子岭2号大桥 |  |  | T梁桥墩盖梁，11-16#墩用间距2600的通用图，18-19#墩用2250的通用图，总表全用了2250规格的通用图 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.22 |  | 见截图
148 |  | 坡子岭2号大桥 |  |  | 请设计复核桥面连续是否扣减两侧护栏=12.75-0.5*2=11.75；桥台编号2、3号钢筋标注长度与细表不一致 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.22 |  | 图纸数量有误，修改图纸
149 |  | 坡子岭2号大桥 |  |  | 桥台处伸缩缝3、4号钢筋长度与图纸标注对不上引起的误差 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.27 |  | 修改通用图N3
150 |  | 坡子岭2号大桥 |  |  | 方柱墩左右幅11#-16#，3号钢筋应该为2号钢筋的12倍，左右幅17#，3号钢筋应该为2号钢筋的5倍，请设计复核。详见编号134问题联系函 | 请设计核实修改 | LZL | 2026.7.27 |  | 修改图纸