梅州平远至福建武平高速公路项目

TJ4合同段

0#变更修编报告

江苏交通工程投资咨询有限公司

2026年09月

梅州平远至福建武平高速公路项目

TJ4合同段

0#变更修编报告

| 编制 |  |
| --- | --- |
| 复核 |  |
| 审核 |  |
| 编 制 单 位 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 |
| 编 制 日 期 | 2026年09月 |

目 录

一、工程概况	1

二、审核依据	2

三、修编过程	3

四、修编结果	5

五、差异性分析	6

六、其他	21

# TJ4合同段施工图阶段清单修编报告

广东省南粤交通平武高速公路管理处：

受贵公司委托，根据合同约定，我司于2026年06月起安排专业造价技术人员对贵公司建设的梅州平远至福建武平高速公路项目TJ4合同段的施工图工程量清单进行了审核，依据贵公司提供的施工合同文件、技术规范及设计文件等相关资料，我司进行了核算、询问、与设计单位、业主单位沟通等必要的审核工作，现已完成第TJ4合同段的施工图工程量清单修编，现对审核报告如下：

# 一、工程概况

1.基本情况

梅州平远至福建武平高速公路（广东段）位于原中央苏区梅州市平远县，连接广东省梅州市和福建省龙岩市。

本项目路线起于梅州市平远县大柘镇径门口，接济广高速公路（设径门口枢纽互通立交），沿国道G206线布线，向东经墩背村、河岭村，终于程西村，顺接拟建潮南高速平远至武平（粤闽界）段，并与规划潮南高速公路大埔至平远段呈T形交叉（设平远北枢纽互通立交）。

第TJ4标段起讫桩号为K32+250～K38+500，路线全长6.25km，位于梅州市平远县境内。标段内主线设桥梁6座，分别为阳济大桥、正化1号大桥、正化2号大桥、坡子岭1号大桥、坡子岭2号大桥、乳子石大桥；设盖板涵、通道涵等涵洞构造物，并配套路基挖填、高填斜陡路基及低填浅挖路基处理、边坡防护、路基排水、挡土墙及改路等工程。

第TJ4合同段由广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司进行设计，通过公开招标方式确定施工单位承建。

二、审核依据

1、梅州平远至福建武平高速公路项目TJ4合同段施工合同；

2、梅州平远至福建武平高速公路项目TJ4合同段招标文件、投标文件、中标通知书；

3、由广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司于2026年1月出具的《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4标段（K32+250～K38+500）两阶段施工图设计文件》；

4、《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版）》；

5、广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基[2018]544号）；

6、设计后服务函（编号：PW-2026-TJ4-002、PW-2026-TJ4-003、PW-2026-TJ4-007、PW-2026-TJ4-008）及《梅州平远至福建武平高速公路项目联系函TJ4标》勘误回复文件。

三、修编过程

# 第TJ4合同段采用的设计文件为广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司2026年1月出版的施工图图纸，并据此编制形成了施工图阶段分项工程量清单。由于施工图存在工程数量缺漏、错误等问题，为确保项目工程质量，我司依据施工合同及设计图纸对施工图阶段分项工程量清单进行了审核，并以《梅州平远至福建武平高速公路项目联系函TJ4标》形式向设计单位提出核查意见；设计单位以设计后服务函逐项回复并修改图纸，我司据此形成施工图修编清单。

# 数量确定原则以2026年1月份施工图纸作为修编图纸，修编数量经施工单位、设计单位、业主单位三方确定。

新增单价原则按施工合同专用条款15.4变更估价原则，新增单价确定应按以下优先顺序所列原则进行处理：

# 因变更引起的价格调整，应按以下优先顺序所列原则进行处理：

# 15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

# 15.4.2 本合同段工程量清单中有相同或相似工程细目单价的，经发包人与承包人协商一致同意可直接套用该单价。本合同段内没有相同或适用合同单价的，原则上应套用同类合同段相应单价的算术平均值/加权平均值；但监理人认为受施工现场自然环境影响大的工程项目单价，报发包人同意后可套用自然环境相近似的合同段相应细目；

# 15.4.3 以综合单价报价的计量项目，如果只是由于使用材料或局部尺寸调整，则原支付单价不变，而只在原合同单价基础上，调整相应的材料价差和合理的工效增减费用。对于机电设备，如发包人未提高技术标准或参数指标，任何品牌或型号的调整，其性能指标不得低于技术规范及设计文件要求，且发包人不予价格调整。

# 15.4.4 如上述价格调整原则不适用或按上述原则计算的单价不合理，经发包人同意，按以下原则执行。

# 15.4.4.1 参照招标人公布的最高投标限价编制时选用的有关定额及补充的定额，人工、材料、机械单价按最高投标限价采用月份（2025年04月）信息价编制预算，并在上述预算价的基础上按本合同段投标人中标总价较最高投标限价价之下浮比例下浮确定变更工程价格。上述“信息价”指由广东省交通运输工程造价事务中心发布的“广东省交通建设工程主要外购材料信息价”中的项目施工所在地区材料信息价（如无相应信息价，由发包人另行确定）。下浮率=（本合同段最高投标限价-中标总价）/本合同段最高投标限价*100%

# 15.4.4.2 按变更程序办理的应急抢险工程，经变更预算对应审批权限单位同意后，可根据实际情况编制预算，变更金额确定原则在项目专用合同条款数据表中约定。

# 15.4.4.3 新增机电设备的变更作价，按以下优先顺序所列原则进行处理：

# （1）参考省内近1年内通车的高速公路项目合同单价（或总额价）进行确定；

# （2）变更预算按发包人核定的市场价格加上采保费、税金及合理利润进行计算，变更单价或费用=变更预算×（1-中标下浮率）。

# 15.4.5 如果双方对变更工程价款有争议，则请政府主管部门或发包人和承包人双方认可的机构按 15.4.4 款要求编制预算，由发包人委托，委托费用由发包人和承包人各负责一半，变更工程造价或单价按本合同段投标人中标价较招标时最高投标限价之下浮比例下浮确定。

# 发包人与承包人如按上述原则协商未果，发包人有权根据实际情况按上述某一原则进行处理，承包人必须无条件接受。

# 所有的变更设计都必须按发包人及其上级主管部门颁布的变更设计管理办法进行审批。

四、修编结果

第TJ4合同段合同工程量清单第100章～1000章费用总额为41638.93万元，修编核减费用约173.74万元，修编后清单第100章～1000章费用总额为41465.20万元；计入暂列金额1132.16万元后，合同金额由42771.10万元调整为42597.36万元。各章费用变化情况见下表：

| 序号 | 章节 | 章节名称 | 金额(元) | 修编后金额(元) | 增减金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100章 | 总则 | 38,828,697 | 38,828,697 | 0 |
| 2 | 200章 | 路基工程 | 86,228,951 | 84,685,258 | -1,543,693 |
| 3 | 300章 | 路面工程 | 982,306 | 958,222 | -24,084 |
| 4 | 400章 | 桥梁、涵洞工程 | 287,453,220 | 287,207,966 | -245,254 |
| 5 | 500章 | 隧道工程 | — | — | 0 |
| 6 | 600章 | 交通安全设施 | 2,718,324 | 2,565,971 | -152,353 |
| 7 | 700章 | 绿化及环境保护工程 | — | — | 0 |
| 8 | 800章 | 机电工程 | 4,645 | 4,645 | 0 |
| 9 | 900章 | 管理、养护及服务房屋 | — | — | 0 |
| 10 | 1000章 | 交通组织维护 | 173,193 | 401,208 | 228,015 |
| 11 | 第100章至1000章清单合计 |  | 416,389,336 | 414,651,967 | -1,737,369 |
| 12 | 暂列金额（200章至900章合计价的3%） |  | 11,321,623 | 11,321,623 | 0 |
| 13 | 合同金额13=11+12（已含安全生产费） |  | 427,710,959 | 425,973,590 | -1,737,369 |

五、差异性分析

本次修编以2026年1月施工图为基础，对照设计后服务函及联系函勘误回复逐项核对。第100章～第1000章共有99个清单子目费用发生变化，其中核增41项、核减58项，合计核减173.7369万元；分章节看，200章核减154.3693万元、300章核减2.4084万元、400章核减24.5254万元、600章核减15.2353万元、1000章核增22.8015万元，100章、800章无变化。逐项分析如下：

1、202-1-1 清理现场，清表与涵洞基坑开挖范围重叠，扣除重叠段落工程量，审核予以调整。原合同72.9445万元，修编后70.4089万元，核减2.5356万元。

2、203-1-1-1 挖弃土方，路基每公里土石方数量表按核查意见调整，高液限土路段按挖弃处治，审核予以调整。原合同244.8402万元，修编后252.5204万元，核增7.6802万元。

3、203-1-1-2 挖利用土方，挖填平衡关系调整，利用土方相应核减，审核予以调整。原合同350.5883万元，修编后344.2932万元，核减6.2951万元。

4、203-1-2-1-1 挖弃石方（爆破开挖），弃方扣减石渣利用量，并按修改后土石方数量表调整，审核予以调整。原合同687.1124万元，修编后568.4632万元，核减118.6492万元。

5、203-1-2-1-2 挖弃石方（机械凿岩），弃方扣减石渣利用量，并按修改后土石方数量表调整，审核予以调整。原合同222.5405万元，修编后175.2694万元，核减47.2711万元。

6、203-1-2-2-1 挖利用石方（爆破开挖），利用方增加石渣利用量，路床换填材料调整为石渣，审核予以调整。原合同395.9711万元，修编后573.1093万元，核增177.1382万元。

7、203-1-2-2-2 挖利用石方（机械凿岩），利用方增加石渣利用量，路床换填材料调整为石渣，审核予以调整。原合同93.8217万元，修编后160.0391万元，核增66.2174万元。

8、203-1-3 挖除非适用材料（不含淤泥），低填浅挖段落开挖回填工程量公式修改，扣减重复段落，审核予以调整。原合同33.1418万元，修编后33.1317万元，核减0.0101万元。

9、204-1-1 利用土方，填方数量扣减填挖交界及涵洞台背排水碎石渗沟方量，审核予以调整。原合同311.7741万元，修编后291.5557万元，核减20.2184万元。

10、204-1-2 利用石方，路床换填材料调整为石渣后利用石方相应核增，审核予以调整。原合同157.9371万元，修编后178.4117万元，核增20.4746万元。

11、204-2-4 换填碎石，低填浅挖路基回填工程量公式修改，审核予以调整。原合同0.6434万元，修编后0.6405万元，核减0.0029万元。

12、204-2-7 换填石渣（利用废（旧）材料加工石渣），低填浅挖路基回填工程量公式修改，审核予以调整。原合同124.3132万元，修编后124.291万元，核减0.0222万元。

13、204-2-8 回填6%水泥土，路床设计图修改下路床换填材料为石渣，审核予以调整。原合同203.6917万元，修编后203.4097万元，核减0.282万元。

14、204-3-1 锥坡及台前溜坡填土，涵洞台背处理工程数量表修改部分涵洞接非八字墙工点工程量，审核予以调整。原合同0.8098万元，修编后0.8096万元，核减0.0002万元。

15、204-3-9 回填石渣（利用废（旧）材料加工石渣），涵洞台背处理工程数量表修改部分涵洞接非八字墙工点工程量，审核予以调整。原合同96.1292万元，修编后95.744万元，核减0.3852万元。

16、204-3-10 回填C25混凝土，涵洞台背处理工程数量表修改部分涵洞接非八字墙工点工程量，审核予以调整。原合同31.9232万元，修编后31.9229万元，核减0.0003万元。

17、205-1-8-2-2-3 双向钢塑土工格栅，纵横向填挖交界与一般陡坡路基处理工程数量表修改土工格栅计算公式及格栅型号表示，审核予以调整。原合同134.7534万元，修编后125.1433万元，核减9.6101万元。

18、205-1-15-2 250mm×250mm以内混凝土方桩，挡土墙基础方桩工程量按支挡工程设计图复核调整，审核予以调整。原合同4.8151万元，修编后4.8152万元，核增0.0001万元。

19、205-1-25 补强压实，纵横向填挖交界与一般陡坡路基处理工程数量表扣除重复段落，审核予以调整。原合同262.8471万元，修编后222.4949万元，核减40.3522万元。

20、207-1-5-2-2 C25混凝土，路基路面排水设计图排水沟内顶宽修正，桥下排水沟工程量调整，审核予以调整。原合同441.3272万元，修编后412.4092万元，核减28.918万元。

21、207-2-4-1 钢筋，现浇混凝土截水沟工程量按排水设计图复核调整，审核予以调整。原合同0.9388万元，修编后0.9387万元，核减0.0001万元。

22、207-2-4-2-2 C25混凝土，现浇混凝土截水沟工程量按排水设计图复核调整，审核予以调整。原合同99.0577万元，修编后99.0588万元，核增0.0011万元。

23、207-3-4-1 钢筋，坡面急流槽槽身挖方及现浇混凝土计算公式修改，审核予以调整。原合同12.3765万元，修编后12.3763万元，核减0.0002万元。

24、207-3-4-2-2 C25混凝土，坡面急流槽槽身及附属构造混凝土计算公式修改，审核予以调整。原合同84.04万元，修编后84.1876万元，核增0.1476万元。

25、207-4-1 碎石料盲（渗）沟，核减盲沟与路基断面方重叠部分工程量，审核予以调整。原合同204.3629万元，修编后162.33万元，核减42.0329万元。

26、207-4-3 片石料盲（渗）沟，核减盲沟与路基断面方重叠部分工程量，审核予以调整。原合同0.9658万元，修编后0.4829万元，核减0.4829万元。

27、207-7-2-7 φ300-350mmPVC排水管，清单数量重复计列，审核予以调整。原合同4.9229万元，修编后2.6025万元，核减2.3204万元。

28、207-7-6-3 φ100-150mm塑料硬式透水管，环向渗沟透水管按每道1根计列（原按2根计算），审核予以调整。原合同24.9936万元，修编后24.7494万元，核减0.2442万元。

29、207-7-6-4 φ150-200mm塑料硬式透水管，环向渗沟透水管按每道1根计列（原按2根计算），审核予以调整。原合同147.4125万元，修编后75.5462万元，核减71.8663万元。

30、207-7-6-6 φ250-300mm塑料硬式透水管，环向渗沟透水管按每道1根计列（原按2根计算），审核予以调整。原合同101.8314万元，修编后69.2411万元，核减32.5903万元。

31、208-1-2 喷播草灌护坡，主线路基边坡防护设计工程数量表修改防护类型及防护面积，审核予以调整。原合同100.1934万元，修编后100.9985万元，核增0.8051万元。

32、208-1-3 三维植被网护坡，主线路基边坡防护设计工程数量表修改防护类型及防护面积，审核予以调整。原合同66.8896万元，修编后66.8901万元，核增0.0005万元。

33、208-1-7-3 客土8-10cm厚，挖方边坡挂网客土喷播面积按修改后防护设计调整，审核予以调整。原合同256.5956万元，修编后211.5029万元，核减45.0927万元。

34、208-4-1-2 C20混凝土，边坡防护面积及镶边长度计算公式修改，审核予以调整。原合同1.3187万元，修编后1.3237万元，核增0.005万元。

35、208-4-1-3 C25混凝土，边坡防护面积及镶边长度计算公式修改，审核予以调整。原合同92.227万元，修编后95.6243万元，核增3.3973万元。

36、208-4-2-3 C25混凝土，边坡防护面积及镶边长度计算公式修改，审核予以调整。原合同367.2047万元，修编后375.0316万元，核增7.8269万元。

37、208-4-3-3 C20混凝土，边坡防护面积及镶边长度计算公式修改，审核予以调整。原合同0.479万元，修编后0.4809万元，核增0.0019万元。

38、208-4-3-4 C25混凝土，边坡防护面积及镶边长度计算公式修改，审核予以调整。原合同614.4751万元，修编后617.1845万元，核增2.7094万元。

39、208-4-4-3 C20混凝土，边坡防护面积及镶边长度计算公式修改，审核予以调整。原合同3.9993万元，修编后3.9997万元，核增0.0004万元。

40、208-4-4-4 C25混凝土，边坡防护面积及镶边长度计算公式修改，审核予以调整。原合同168.4095万元，修编后186.2577万元，核增17.8482万元。

41、208-5-3-3-3 C20混凝土，预制混凝土护坡防护面积计算公式修改，审核予以调整。原合同1.2298万元，修编后1.2209万元，核减0.0089万元。

42、208-5-3-3-4 C25混凝土，预制混凝土护坡防护面积计算公式修改，审核予以调整。原合同33.3376万元，修编后33.3319万元，核减0.0057万元。

43、208-5-4 运输，预制混凝土护坡防护面积计算公式修改，审核予以调整。原合同2.9607万元，修编后2.9595万元，核减0.0012万元。

44、208-5-5 安装，预制混凝土护坡防护面积计算公式修改，审核予以调整。原合同9.5113万元，修编后9.5071万元，核减0.0042万元。

45、208-6-2-4 C25混凝土，补充部分遗漏段落防护工程量，审核予以调整。原合同12.4201万元，修编后13.3904万元，核增0.9703万元。

46、208-11 检查踏步扶手（不锈钢圆管），检查踏步总长及防护面积计算公式修改，审核予以调整。原合同180.312万元，修编后194.2642万元，核增13.9522万元。

47、208-12 检查踏步扶手（镀锌钢管），检查踏步总长及防护面积计算公式修改，审核予以调整。原合同0.5039万元，修编后0.8338万元，核增0.3299万元。

48、211-1-1 普通钢筋，主线挡土墙工程数量表修改护脚墙挖基、回填工程量公式，审核予以调整。原合同3.6689万元，修编后3.6688万元，核减0.0001万元。

49、211-2-2 碎石垫层，挡土墙基础垫层工程量按支挡工程设计图复核调整，审核予以调整。原合同9.2139万元，修编后9.2141万元，核增0.0002万元。

50、211-2-7-3 C25混凝土，挡土墙基础垫层工程量按支挡工程设计图复核调整，审核予以调整。原合同1.541万元，修编后1.5415万元，核增0.0005万元。

51、211-6-2 C20混凝土，主线挡土墙工程数量表修改护脚墙挖基、回填工程量公式，审核予以调整。原合同110.2284万元，修编后105.5668万元，核减4.6616万元。

52、211-6-3 C25混凝土，主线挡土墙工程数量表修改护脚墙挖基、回填工程量公式，审核予以调整。原合同345.5509万元，修编后345.5476万元，核减0.0033万元。

53、213-4-1-4 φ110-130mm普通钢筋锚杆，挖方边坡防护面积修改，锚杆工程量相应调整，审核予以调整。原合同466.9179万元，修编后466.9162万元，核减0.0017万元。

54、213-7-6 C35混凝土，挖方边坡防护面积修改，框架梁混凝土工程量相应调整，审核予以调整。原合同248.9482万元，修编后248.9412万元，核减0.007万元。

55、302-1-2-1-2 碎石垫层（利用废（旧）材料加工碎石），路面垫层工程量按路面结构复核调整，审核予以调整。原合同16.7698万元，修编后14.3608万元，核减2.409万元。

56、307-11-1 玻纤格栅，路面基层玻纤格栅数量复核调整，审核予以调整。原合同1.3409万元，修编后1.3415万元，核增0.0006万元。

57、403-1-1 光圆钢筋，桥梁基础钢筋数量按变更后通用图及工程数量总表更新，审核予以调整。原合同126.6358万元，修编后126.6665万元，核增0.0307万元。

58、403-1-2 带肋钢筋，桥梁基础钢筋数量按变更后通用图及工程数量总表更新，审核予以调整。原合同1445.8537万元，修编后1440.4535万元，核减5.4002万元。

59、403-2-2 带肋钢筋，桥梁下部结构钢筋数量按变更后通用图及工程数量总表更新，审核予以调整。原合同2801.2052万元，修编后2786.6471万元，核减14.5581万元。

60、403-2-9 劲性骨架，桥梁下部结构劲性骨架数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同33.2791万元，修编后33.0198万元，核减0.2593万元。

61、403-3-1 光圆钢筋，桥梁上部结构钢筋数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同0.0008万元，修编后0.0006万元，核减0.0002万元。

62、403-3-2 带肋钢筋，桥梁上部结构钢筋数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同4754.56万元，修编后4756.3237万元，核增1.7637万元。

63、403-4-2 带肋钢筋，桥梁附属结构钢筋数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同753.2349万元，修编后754.5384万元，核增1.3035万元。

64、405-1-1-7 桩径160cm，桩基长度按变更后桥梁工程数量总表更新，审核予以调整。原合同703.2848万元，修编后703.3181万元，核增0.0333万元。

65、405-1-1-9 桩径180cm，桩基长度按变更后桥梁工程数量总表更新，审核予以调整。原合同2099.801万元，修编后2099.7668万元，核减0.0342万元。

66、410-1-4 C35混凝土，桥梁基础混凝土数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同330.7574万元，修编后332.2157万元，核增1.4583万元。

67、410-2-1-2 C35混凝土，下部结构现浇混凝土数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同2539.4888万元，修编后2542.13万元，核增2.6412万元。

68、410-2-1-3 C40混凝土，下部结构混凝土标号及数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同383.7985万元，修编后382.3333万元，核减1.4652万元。

69、410-3-1-5 C50混凝土，上部结构现浇混凝土数量按更新后通用图调整，审核予以调整。原合同460.4886万元，修编后488.6349万元，核增28.1463万元。

70、410-3-2-2-7-6 C55混凝土，50m简支钢混组合梁桥面板混凝土数量更新，审核予以调整。原合同12.9017万元，修编后12.9047万元，核增0.003万元。

71、410-3-2-3 运输，钢混组合梁桥面板运输数量相应调整，审核予以调整。原合同0.4528万元，修编后0.4529万元，核增0.0001万元。

72、410-3-2-4-7 钢混组合梁混凝土安装，钢混组合梁混凝土安装数量相应调整，审核予以调整。原合同6.1678万元，修编后6.1693万元，核增0.0015万元。

73、410-3-3-5 C40混凝土，上部结构现浇整体化混凝土数量按更新后通用图调整，审核予以调整。原合同485.9444万元，修编后484.2033万元，核减1.7411万元。

74、410-5-1-1 C20混凝土，桥台搭板垫层等附属结构混凝土数量更新，审核予以调整。原合同35.112万元，修编后26.0869万元，核减9.0251万元。

75、410-5-1-3 C30混凝土，桥梁附属结构混凝土数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同425.8073万元，修编后427.0733万元，核增1.266万元。

76、410-5-1-4 C35混凝土，桥梁附属结构混凝土数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同17.899万元，修编后18.4028万元，核增0.5038万元。

77、410-5-1-7 C50混凝土，桥梁附属结构混凝土数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同17.9414万元，修编后17.6799万元，核减0.2615万元。

78、411-1-5 后张法预应力钢绞线，预应力钢绞线重量按变更后钢束构造图更新，审核予以调整。原合同1663.0562万元，修编后1660.1293万元，核减2.9269万元。

79、411-2-5 现浇预应力C50混凝土，现浇预应力混凝土数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同180.0596万元，修编后180.0667万元，核增0.0071万元。

80、411-5-2-3-5 C50混凝土，预制小箱梁混凝土数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同2224.1722万元，修编后2222.9551万元，核减1.2171万元。

81、411-5-2-5-5 C50混凝土，预制T梁混凝土数量按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同1714.7464万元，修编后1714.8024万元，核增0.056万元。

82、411-5-3 运输，预制梁运输数量相应调整，审核予以调整。原合同77.5837万元，修编后77.5603万元，核减0.0234万元。

83、411-5-4-3 预应力混凝土小箱梁安装，预应力混凝土小箱梁安装数量相应调整，审核予以调整。原合同456.0447万元，修编后455.7952万元，核减0.2495万元。

84、411-5-4-5 预应力混凝土T梁安装，预应力混凝土T梁安装数量相应调整，审核予以调整。原合同471.487万元，修编后471.5024万元，核增0.0154万元。

85、412-5-1 钢箱梁，钢箱梁重量按变更后图纸复核调整，审核予以调整。原合同528.9743万元，修编后528.9227万元，核减0.0516万元。

86、416-1-2-15 GBZJ600×600×130(CR)型矩形板式橡胶支座，桥梁支座型号及数量按变更后图纸更新（由120个调整为60个），审核予以调整。原合同47.2189万元，修编后23.6095万元，核减23.6094万元。

87、417-2-1 伸缩量80mm以内，伸缩缝长度按变更后图纸更新，审核予以调整。原合同158.019万元，修编后156.6916万元，核减1.3274万元。

88、418-1-2-4 直径φ150-200mmPVC-U管，桥面泄水管设置表跨径修正，排水管数量更新，审核予以调整。原合同101.9063万元，修编后104.3724万元，核增2.4661万元。

89、418-1-4-4 直径φ150-200mmHDPE管，桥面泄水管设置表跨径修正，排水管数量更新，审核予以调整。原合同62.7762万元，修编后62.5781万元，核减0.1981万元。

90、418-2-2 铸铁排水格栅，桥面泄水口数量随泄水管布置更新，审核予以调整。原合同10.0003万元，修编后10.2855万元，核增0.2852万元。

91、421-1 涵基开挖，涵洞工程数量表按通用图修正，审核予以调整。原合同67.9224万元，修编后67.9217万元，核减0.0007万元。

92、421-5 基础钢筋，涵洞基础钢筋数量按通用图及工程数量表修正，审核予以调整。原合同154.9776万元，修编后154.6253万元，核减0.3523万元。

93、421-6-1-4 C25混凝土，涵洞洞口基础混凝土数量按通用图修正，审核予以调整。原合同16.9232万元，修编后15.3088万元，核减1.6144万元。

94、421-8-1-4 C25混凝土，涵洞洞口铺砌及截水墙混凝土数量修正，审核予以调整。原合同3.2201万元，修编后3.0292万元，核减0.1909万元。

95、602-1-1 护栏现浇混凝土钢筋，护栏现浇混凝土钢筋数量微调，审核予以调整。原合同89.8593万元，修编后89.8594万元，核增0.0001万元。

96、602-1-4 C30现浇混凝土，补充改路路侧护栏设计图，改路两侧安全设施混凝土护栏数量修正，审核予以调整。原合同138.6036万元，修编后123.3827万元，核减15.2209万元。

97、610-1-1 基础钢筋，交安设施基础钢筋数量修正，审核予以调整。原合同15.5812万元，修编后15.5806万元，核减0.0006万元。

98、610-1-5 C30混凝土基础，交安设施混凝土基础数量修正，审核予以调整。原合同19.4231万元，修编后19.4092万元，核减0.0139万元。

99、1001-2-3-4-1 钢管支架防护棚，原清单漏项，按交通组织维护设计补充钢管支架防护棚工程量，审核予以调整。原合同0万元，修编后22.8015万元，核增22.8015万元。

六、其他

# 附件：1、工程量清单对比表

# 2、分项工程量清单对比表

# 3、新增单价统计表

# 4、计算底稿（电子版）

# 5、设计后服务函及联系函勘误回复文件

江苏交通工程投资咨询有限公司

2026年09月25日