## 合计数量
部位 | 板厚 | 单位 | 图纸数量 |  |  | 复核数量 | 差异 | 备注
|  |  | Q355 | Q420 | 合计
钢梁 | 10 | kg | 40128 |  | 40128 | 3432.9312 | -36695.0688 | 图纸数量=新沙高架桥《主桥上构工程数量表(一)》P21（Q355D δ10）
| 12 | kg | 193459.1 |  | 193459.1 | 323303.3143 | 129844.2143 | 图纸数量=新沙 P21（Q355D δ12）
| 14 | kg | 847139 | 2518.5 | 849657.5 | 650669.8957 | -198987.6043 | 图纸数量=新沙 P21（Q355D δ14 + Q420D δ14）
| 16 | kg | 129234.4 | 27946.9 | 157181.3 | 474025.5146 | 316844.2146 | 图纸数量=新沙 P21（Q355D δ16 + Q420D δ16）
| 20 | kg | 879520.9 |  | 879520.9 | 990076.3472 | 110555.4472 | 图纸数量=新沙 P21（Q355D δ20）
| 24 | kg | 890863 | 11198.7 | 902061.7 | 349743.232 | -552318.468 | 图纸数量=新沙 P21（Q355D δ24 + Q420D δ24）
| 28 | kg | 105369.4 | 12062.2 | 117431.6 | 23113.6 | -94318 | 图纸数量=新沙 P21（Q355D δ28 + Q420D δ28）
| 30 | kg |  |  | 0 | 38584.32 | 38584.32 | 新沙图纸无δ30板件，图纸数量缺（待设计核实）
| 40 | kg | 497184.5 | 341284.8 | 838469.3 | 118968.64 | -719500.66 | 图纸数量=新沙 P21（Q355D δ40 含Z35 + Q420D δ40 含Z35）
| 50 | kg |  |  | 0 | 6280 | 6280 | 新沙图纸无δ50板件，图纸数量缺（待设计核实）
梁底挡块 | 20 | kg |  |  | 7638.4 | 7639.68 | 1.28 | 新沙图纸总表未单列梁底挡块（梁间横梁）数量，待设计核实
钢梁制造合计 |  | kg |  |  | 3985547.8 | 2985837.4751 | -999710.3249 | 本行仅覆盖模板档位（板厚10/12/14/16/20/24/28/40）共3977.9t；新沙另有δ8/δ32/δ36/δ44/δ48/δ60/δ80/δ100 及Q235B/Q355B/Q355C/焊缝重/螺栓共2107.7t，模板无对应档位行，未纳入；新沙主桥上构钢材合计6085.6t。复核数量G沿用模板（潭州）跨表引用，本次未取得新沙杆件明细（图纸无杆件明细表），差异H暂不可比。
附属预埋 | 护栏 | kg |  |  | 588.9 | 0 | -588.9 | 属于伸缩缝出护栏挡板，与混凝土护栏浇筑标段有冲突，待确认；新沙：防撞护栏设计图P289~P308，数量未单列kg（P22 附属工程表以m/套/个计），待确认
| 排水 | kg |  |  | 7835.2 | 7836 | 0.8 | 新沙排水为镀锌钢管（P289《全桥排水工程数量表》合计2885.008m），无kg数量，待确认
含 AI 生成

## 主梁数量
梁板编号 | 板件名称 | 位置 | 材质 | 长 | 宽 | 厚 | 单件重 | 数量 | 合计重量 | 备注 | 梁板编号 | 复核数量 | [7 empty] | 图纸数量 | 差异 | 备注
|  |  |  | mm | mm | mm | kg |  | kg |  |  | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 合计
上层1# | 顶板 | T1a | Q420MD | 11318.5 | 600 | 20 | 1066.2027 | 2 | 2132.4054 |  | 上层1# | 1174.4323 | 40598.0869 | 24020.3639 | 45936.2281 | 15162.432 | 9043.2 | 6933.12 | 142867.8632 | 142867.8 | 0.063177
|  | T1a' | Q420MD | 12505.7 | 600 | 20 | 1178.0369 | 2 | 2356.0739
|  | T1b | Q420MD | 16000 | 600 | 30 | 2260.8 | 4 | 9043.2
|  | T1b' | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 4 | 7234.56
|  | T1c | Q420MD | 3700 | 600 | 40 | 697.08 | 2 | 1394.16
|  | T1d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T1e | Q420MD | 5100 | 600 | 40 | 960.84 | 2 | 1921.68
| 腹板 | F1a | Q420MD | 11318.5 | 2641.7 | 16 | 3755.4502 | 1 | 3755.4502
|  | F1a' | Q420MD | 11318.5 | 2718.2 | 16 | 3864.2029 | 1 | 3864.2029
|  | F1a'' | Q420MD | 12505.7 | 2641.7 | 16 | 4149.3602 | 1 | 4149.3602
|  | F1a''' | Q420MD | 12505.7 | 2718.2 | 16 | 4269.52 | 1 | 4269.52
|  | F1b | Q420MD | 16000 | 2631.7 | 14 | 4627.5813 | 2 | 9255.1626
|  | F1b' | Q420MD | 16000 | 2708.2 | 14 | 4762.0989 | 2 | 9524.1978
|  | F1b'' | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 2 | 9276.2634
|  | F1b''' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 2 | 9545.2986
|  | F1c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F1c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B1a | Q420MD | 10568.5 | 2630 | 16 | 3491.0715 | 1 | 3491.0715
|  | B1a' | Q420MD | 11755.7 | 2630 | 16 | 3883.2369 | 1 | 3883.2369
|  | B1b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B1c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL1a | Q420MD | 18549.9 | 140 | 12 | 244.6361 | 1 | 244.6361 | 长度待设计核实
|  | FL1b | Q420MD | 70503.2 | 140 | 12 | 929.7962 | 1 | 929.7962 | 长度待设计核实
|  | FL1c | Q420MD | 26872 | 180 | 16 | 607.5222 | 1 | 607.5222 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL1a | Q420MD | 10018.5 | 160 | 14 | 176.1653 | 2 | 352.3306
|  | BL1a' | Q420MD | 11205.7 | 160 | 14 | 197.041 | 2 | 394.0821
|  | BL1b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL1c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 142867.8632
上层2# | 顶板 | T2a | Q420MD | 7074.1 | 600 | 20 | 666.3802 | 2 | 1332.7604 |  | 上层2# | 1188.5936 | 40650.853 | 24288.5096 | 45992.8234 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 141450.8916 | 141450.9 | -0.0084254
|  | T2a' | Q420MD | 17050.5 | 600 | 20 | 1606.1571 | 2 | 3212.3142
|  | T2b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T2c | Q420MD | 3900 | 600 | 40 | 734.76 | 2 | 1469.52
|  | T2d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T2e | Q420MD | 4900 | 600 | 40 | 923.16 | 2 | 1846.32
| 腹板 | F2a | Q420MD | 7074.1 | 2641.7 | 16 | 2347.1688 | 1 | 2347.1688
|  | F2a' | Q420MD | 7074.1 | 2718.2 | 16 | 2415.1396 | 1 | 2415.1396
|  | F2a'' | Q420MD | 17050.5 | 2641.7 | 16 | 5657.3136 | 1 | 5657.3136
|  | F2a''' | Q420MD | 17050.5 | 2718.2 | 16 | 5821.1416 | 1 | 5821.1416
|  | F2b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F2b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F2c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F2c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B2a | Q420MD | 6324.1 | 2630 | 16 | 2089.0273 | 1 | 2089.0273
|  | B2a' | Q420MD | 16300.5 | 2630 | 16 | 5384.5116 | 1 | 5384.5116
|  | B2b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B2c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL2a | Q420MD | 17578.5 | 140 | 12 | 231.8253 | 1 | 231.8253 | 长度待设计核实
|  | FL2b | Q420MD | 72548.4 | 140 | 12 | 956.7683 | 1 | 956.7683 | 长度待设计核实
|  | FL2c | Q420MD | 25398.4 | 180 | 16 | 574.207 | 1 | 574.207 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL2a | Q420MD | 5774.1 | 160 | 14 | 101.5318 | 2 | 203.0635
|  | BL2a' | Q420MD | 15750.5 | 160 | 14 | 276.9568 | 2 | 553.9136
|  | BL2b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL2c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 141450.8916
上层3# | 顶板 | T3a | Q420MD | 18037.9 | 600 | 20 | 1699.1702 | 2 | 3398.3404 |  | 上层3# | 1152.6655 | 40661.4174 | 24660.3627 | 46049.4188 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 141853.9764 | 141854 | -0.023553
|  | T3a' | Q420MD | 6387.1 | 600 | 20 | 601.6648 | 2 | 1203.3296
|  | T3b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T3c | Q420MD | 4900 | 600 | 40 | 923.16 | 2 | 1846.32
|  | T3d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T3e | Q420MD | 3900 | 600 | 40 | 734.76 | 2 | 1469.52
| 腹板 | F3a | Q420MD | 18037.9 | 2641.7 | 16 | 5984.9305 | 1 | 5984.9305
|  | F3a' | Q420MD | 18037.9 | 2718.2 | 16 | 6158.2458 | 1 | 6158.2458
|  | F3a'' | Q420MD | 6387.1 | 2641.7 | 16 | 2119.2239 | 1 | 2119.2239
|  | F3a''' | Q420MD | 6387.1 | 2718.2 | 16 | 2180.5938 | 1 | 2180.5938
|  | F3b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F3b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F3c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F3c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B3a | Q420MD | 17287.9 | 2630 | 16 | 5710.6774 | 1 | 5710.6774
|  | B3a' | Q420MD | 5637.1 | 2630 | 16 | 1862.092 | 1 | 1862.092
|  | B3b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B3c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL3a | Q420MD | 18938 | 140 | 12 | 249.7543 | 1 | 249.7543 | 长度待设计核实
|  | FL3b | Q420MD | 68464.6 | 140 | 12 | 902.9111 | 1 | 902.9111 | 长度待设计核实
|  | FL3c | Q420MD | 28512 | 180 | 16 | 644.5993 | 1 | 644.5993 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL3a | Q420MD | 16737.9 | 160 | 14 | 294.3192 | 2 | 588.6385
|  | BL3a' | Q420MD | 5087.1 | 160 | 14 | 89.4516 | 2 | 178.9031
|  | BL3b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL3c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 141853.9764
上层4# | 顶板 | T4a | Q420MD | 13809.7 | 600 | 20 | 1300.8737 | 2 | 2601.7475 |  | 上层4# | 1188.2916 | 40671.9819 | 24927.6267 | 46106.0142 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 142224.0263 | 142224 | 0.026321
|  | T4a' | Q420MD | 10915.7 | 600 | 20 | 1028.2589 | 2 | 2056.5179
|  | T4b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T4c | Q420MD | 5100 | 600 | 40 | 960.84 | 2 | 1921.68
|  | T4d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T4e | Q420MD | 3700 | 600 | 40 | 697.08 | 2 | 1394.16
| 腹板 | F4a | Q420MD | 13809.7 | 2641.7 | 16 | 4582.0242 | 1 | 4582.0242
|  | F4a' | Q420MD | 13809.7 | 2718.2 | 16 | 4714.7133 | 1 | 4714.7133
|  | F4a'' | Q420MD | 10915.7 | 2641.7 | 16 | 3621.8022 | 1 | 3621.8022
|  | F4a''' | Q420MD | 10915.7 | 2718.2 | 16 | 3726.6846 | 1 | 3726.6846
|  | F4b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F4b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F4c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F4c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B4a | Q420MD | 13059.7 | 2630 | 16 | 4313.9846 | 1 | 4313.9846
|  | B4a' | Q420MD | 10165.7 | 2630 | 16 | 3358.0153 | 1 | 3358.0153
|  | B4b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B4c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL4a | Q420MD | 20056.4 | 140 | 12 | 264.5038 | 1 | 264.5038 | 长度待设计核实
|  | FL4b | Q420MD | 70047.6 | 140 | 12 | 923.7877 | 1 | 923.7877 | 长度待设计核实
|  | FL4c | Q420MD | 26999.4 | 180 | 16 | 610.4024 | 1 | 610.4024 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL4a | Q420MD | 12509.7 | 160 | 14 | 219.9706 | 2 | 439.9411
|  | BL4a' | Q420MD | 9615.7 | 160 | 14 | 169.0825 | 2 | 338.1649
|  | BL4b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL4c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 142224.0263
上层5# | 顶板 | T5a | Q420MD | 11072.4 | 600 | 20 | 1043.0201 | 2 | 2086.0402 |  | 上层5# | 1191.2351 | 40682.8559 | 25233.3428 | 46164.2674 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 142601.8132 | 142601.8 | 0.01317
|  | T5a' | Q420MD | 13962.2 | 600 | 20 | 1315.2392 | 2 | 2630.4785
|  | T5b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T5c | Q420MD | 3700 | 600 | 40 | 697.08 | 2 | 1394.16
|  | T5d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T5e | Q420MD | 5100 | 600 | 40 | 960.84 | 2 | 1921.68
| 腹板 | F5a | Q420MD | 11072.4 | 2641.7 | 16 | 3673.7949 | 1 | 3673.7949
|  | F5a' | Q420MD | 11072.4 | 2718.2 | 16 | 3780.1829 | 1 | 3780.1829
|  | F5a'' | Q420MD | 13962.2 | 2641.7 | 16 | 4632.6233 | 1 | 4632.6233
|  | F5a''' | Q420MD | 13962.2 | 2718.2 | 16 | 4766.7777 | 1 | 4766.7777
|  | F5b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F5b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F5c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F5c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B5a | Q420MD | 10322.4 | 2630 | 16 | 3409.7777 | 1 | 3409.7777
|  | B5a' | Q420MD | 13212.2 | 2630 | 16 | 4364.3596 | 1 | 4364.3596
|  | B5b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B5c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL5a | Q420MD | 19213.8 | 140 | 12 | 253.3916 | 1 | 253.3916 | 长度待设计核实
|  | FL5b | Q420MD | 71113.4 | 140 | 12 | 937.8435 | 1 | 937.8435 | 长度待设计核实
|  | FL5c | Q420MD | 26797 | 180 | 16 | 605.8266 | 1 | 605.8266 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL5a | Q420MD | 9772.4 | 160 | 14 | 171.8379 | 2 | 343.6758
|  | BL5a' | Q420MD | 12662.2 | 160 | 14 | 222.6521 | 2 | 445.3042
|  | BL5b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL5c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 142601.8132
上层6# | 顶板 | T6a | Q420MD | 6860.1 | 600 | 20 | 646.2214 | 2 | 1292.4428 |  | 上层6# | 1208.8266 | 40693.4203 | 25495.3165 | 46220.8628 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 142948.5382 | 142948.6 | -0.061818
|  | T6a' | Q420MD | 18474.9 | 600 | 20 | 1740.3356 | 2 | 3480.6712
|  | T6b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T6c | Q420MD | 3900 | 600 | 40 | 734.76 | 2 | 1469.52
|  | T6d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T6e | Q420MD | 4900 | 600 | 40 | 923.16 | 2 | 1846.32
| 腹板 | F6a | Q420MD | 6860.1 | 2641.7 | 16 | 2276.1642 | 1 | 2276.1642
|  | F6a' | Q420MD | 6860.1 | 2718.2 | 16 | 2342.0788 | 1 | 2342.0788
|  | F6a'' | Q420MD | 18474.9 | 2641.7 | 16 | 6129.926 | 1 | 6129.926
|  | F6a''' | Q420MD | 18474.9 | 2718.2 | 16 | 6307.4402 | 1 | 6307.4402
|  | F6b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F6b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F6c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F6c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B6a | Q420MD | 6110.1 | 2630 | 16 | 2018.3371 | 1 | 2018.3371
|  | B6a' | Q420MD | 17724.9 | 2630 | 16 | 5855.0308 | 1 | 5855.0308
|  | B6b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B6c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL6a | Q420MD | 21093.1 | 140 | 12 | 278.1758 | 1 | 278.1758 | 长度待设计核实
|  | FL6b | Q420MD | 70568 | 140 | 12 | 930.6508 | 1 | 930.6508 | 长度待设计核实
|  | FL6c | Q420MD | 25050.4 | 180 | 16 | 566.3394 | 1 | 566.3394 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL6a | Q420MD | 5560.1 | 160 | 14 | 97.7688 | 2 | 195.5376
|  | BL6a' | Q420MD | 17174.9 | 160 | 14 | 302.0034 | 2 | 604.0069
|  | BL6b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL6c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 142948.5382
上层7# | 顶板 | T7a | Q420MD | 17855.4 | 600 | 20 | 1681.9787 | 2 | 3363.9574 |  | 上层7# | 1213.3553 | 40703.9848 | 25797.8082 | 46277.4582 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 143322.7185 | 143322.8 | -0.081462
|  | T7a' | Q420MD | 7780 | 600 | 20 | 732.876 | 2 | 1465.752
|  | T7b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T7c | Q420MD | 3900 | 600 | 40 | 734.76 | 2 | 1469.52
|  | T7d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T7e | Q420MD | 4900 | 600 | 40 | 923.16 | 2 | 1846.32
| 腹板 | F7a | Q420MD | 17855.4 | 2641.7 | 16 | 5924.3774 | 1 | 5924.3774
|  | F7a' | Q420MD | 17855.4 | 2718.2 | 16 | 6095.9393 | 1 | 6095.9393
|  | F7a'' | Q420MD | 7780 | 2641.7 | 16 | 2581.3847 | 1 | 2581.3847
|  | F7a''' | Q420MD | 7780 | 2718.2 | 16 | 2656.1381 | 1 | 2656.1381
|  | F7b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F7b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F7c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F7c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B7a | Q420MD | 17105.4 | 2630 | 16 | 5650.3926 | 1 | 5650.3926
|  | B7a' | Q420MD | 7030 | 2630 | 16 | 2322.2058 | 1 | 2322.2058
|  | B7b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B7c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL7a | Q420MD | 21169.7 | 140 | 12 | 279.186 | 1 | 279.186 | 长度待设计核实
|  | FL7b | Q420MD | 70834.8 | 140 | 12 | 934.1693 | 1 | 934.1693 | 长度待设计核实
|  | FL7c | Q420MD | 25096 | 180 | 16 | 567.3704 | 1 | 567.3704 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL7a | Q420MD | 16555.4 | 160 | 14 | 291.1102 | 2 | 582.2203
|  | BL7a' | Q420MD | 6480 | 160 | 14 | 113.9443 | 2 | 227.8886
|  | BL7b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL7c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 143322.7185
上层8# | 顶板 | T8a | Q420MD | 14058.2 | 600 | 20 | 1324.2824 | 2 | 2648.5649 |  | 上层8# | 1204.8227 | 40672.3477 | 26140.9944 | 46334.0535 | 15162.432 | 9043.2 | 6933.12 | 145490.9703 | 145490.9 | 0.070299
|  | T8a' | Q420MD | 11877.6 | 600 | 20 | 1118.8699 | 2 | 2237.7398
|  | T8b | Q420MD | 16000 | 600 | 30 | 2260.8 | 4 | 9043.2
|  | T8b' | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 4 | 7234.56
|  | T8c | Q420MD | 4700 | 600 | 40 | 885.48 | 2 | 1770.96
|  | T8d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T8e | Q420MD | 4100 | 600 | 40 | 772.44 | 2 | 1544.88
| 腹板 | F8a | Q420MD | 14058.2 | 2641.7 | 16 | 4664.4759 | 1 | 4664.4759
|  | F8a' | Q420MD | 14058.2 | 2718.2 | 16 | 4799.5527 | 1 | 4799.5527
|  | F8a'' | Q420MD | 11877.6 | 2641.7 | 16 | 3940.9582 | 1 | 3940.9582
|  | F8a''' | Q420MD | 11877.6 | 2718.2 | 16 | 4055.083 | 1 | 4055.083
|  | F8b | Q420MD | 16000 | 2631.7 | 14 | 4627.5813 | 2 | 9255.1626
|  | F8b' | Q420MD | 16000 | 2708.2 | 14 | 4762.0989 | 2 | 9524.1978
|  | F8b'' | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 2 | 9276.2634
|  | F8b''' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 2 | 9545.2986
|  | F8c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F8c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B8a | Q420MD | 13308.2 | 2630 | 16 | 4396.0711 | 1 | 4396.0711
|  | B8a' | Q420MD | 11127.6 | 2630 | 16 | 3675.7579 | 1 | 3675.7579
|  | B8b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B8c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL8a | Q420MD | 19425.8 | 140 | 12 | 256.1875 | 1 | 256.1875 | 长度待设计核实
|  | FL8b | Q420MD | 71931.7 | 140 | 12 | 948.6353 | 1 | 948.6353 | 长度待设计核实
|  | FL8c | Q420MD | 26941.6 | 180 | 16 | 609.0957 | 1 | 609.0957 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL8a | Q420MD | 12758.2 | 160 | 14 | 224.3402 | 2 | 448.6804
|  | BL8a' | Q420MD | 10577.6 | 160 | 14 | 185.9965 | 2 | 371.993
|  | BL8b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL8c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 145490.9703
下层1# | 顶板 | T1a | Q420MD | 11613.3 | 600 | 20 | 1093.9729 | 2 | 2187.9457 |  | 下层1# | 1302.6961 | 40597.3167 | 23998.4454 | 45932.1021 | 15162.432 | 9043.2 | 6933.12 | 142969.3123 | 142969.3 | 0.012331
|  | T1a' | Q420MD | 12189 | 600 | 20 | 1148.2038 | 2 | 2296.4076
|  | T1b | Q420MD | 16000 | 600 | 30 | 2260.8 | 4 | 9043.2
|  | T1b' | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 4 | 7234.56
|  | T1c | Q420MD | 3700 | 600 | 40 | 697.08 | 2 | 1394.16
|  | T1d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T1e | Q420MD | 5100 | 600 | 40 | 960.84 | 2 | 1921.68
| 腹板 | F1a | Q420MD | 11613.3 | 2641.7 | 16 | 3853.2641 | 1 | 3853.2641
|  | F1a' | Q420MD | 11613.3 | 2718.2 | 16 | 3964.8494 | 1 | 3964.8494
|  | F1a'' | Q420MD | 12189 | 2641.7 | 16 | 4044.28 | 1 | 4044.28
|  | F1a''' | Q420MD | 12189 | 2718.2 | 16 | 4161.3968 | 1 | 4161.3968
|  | F1b | Q420MD | 16000 | 2631.7 | 14 | 4627.5813 | 2 | 9255.1626
|  | F1b' | Q420MD | 16000 | 2708.2 | 14 | 4762.0989 | 2 | 9524.1978
|  | F1b'' | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 2 | 9276.2634
|  | F1b''' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 2 | 9545.2986
|  | F1c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F1c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B1a | Q420MD | 10863.3 | 2630 | 16 | 3588.4522 | 1 | 3588.4522
|  | B1a' | Q420MD | 11439 | 2630 | 16 | 3778.622 | 1 | 3778.622
|  | B1b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B1c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL1a | Q420MD | 18538 | 140 | 12 | 244.4791 | 1 | 244.4791 | 长度待设计核实
|  | FL1b | Q420MD | 80240.9 | 140 | 12 | 1058.217 | 1 | 1058.217 | 长度待设计核实
|  | FL1c | Q420MD | 26874.6 | 180 | 16 | 607.581 | 1 | 607.581 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL1a | Q420MD | 10313.3 | 160 | 14 | 181.3491 | 2 | 362.6981
|  | BL1a' | Q420MD | 10889 | 160 | 14 | 191.4722 | 2 | 382.9444
|  | BL1b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL1c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 142969.3123
下层2# | 顶板 | T2a | Q420MD | 7368.3 | 600 | 20 | 694.0939 | 2 | 1388.1877 |  | 下层2# | 1188.2006 | 40650.0828 | 24266.7086 | 45988.6975 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 141423.8014 | 141423.8 | 0.0014369
|  | T2a' | Q420MD | 16734.4 | 600 | 20 | 1576.3805 | 2 | 3152.761
|  | T2b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T2c | Q420MD | 3900 | 600 | 40 | 734.76 | 2 | 1469.52
|  | T2d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T2e | Q420MD | 4900 | 600 | 40 | 923.16 | 2 | 1846.32
| 腹板 | F2a | Q420MD | 7368.3 | 2641.7 | 16 | 2444.7837 | 1 | 2444.7837
|  | F2a' | Q420MD | 7368.3 | 2718.2 | 16 | 2515.5812 | 1 | 2515.5812
|  | F2a'' | Q420MD | 16734.4 | 2641.7 | 16 | 5552.4324 | 1 | 5552.4324
|  | F2a''' | Q420MD | 16734.4 | 2718.2 | 16 | 5713.2232 | 1 | 5713.2232
|  | F2b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F2b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F2c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F2c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B2a | Q420MD | 6618.3 | 2630 | 16 | 2186.2098 | 1 | 2186.2098
|  | B2a' | Q420MD | 15984.4 | 2630 | 16 | 5280.0949 | 1 | 5280.0949
|  | B2b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B2c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL2a | Q420MD | 19103.6 | 140 | 12 | 251.9383 | 1 | 251.9383 | 长度待设计核实
|  | FL2b | Q420MD | 70993.5 | 140 | 12 | 936.2623 | 1 | 936.2623 | 长度待设计核实
|  | FL2c | Q420MD | 25406.2 | 180 | 16 | 574.3834 | 1 | 574.3834 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL2a | Q420MD | 6068.3 | 160 | 14 | 106.705 | 2 | 213.41
|  | BL2a' | Q420MD | 15434.4 | 160 | 14 | 271.3985 | 2 | 542.797
|  | BL2b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL2c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 141423.8014
下层3# | 顶板 | T3a | Q420MD | 18331.5 | 600 | 20 | 1726.8273 | 2 | 3453.6546 |  | 下层3# | 1254.3885 | 40660.6473 | 24568.7256 | 46045.2928 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 141859.1662 | 141859.2 | -0.0338
|  | T3a' | Q420MD | 6071.6 | 600 | 20 | 571.9447 | 2 | 1143.8894
|  | T3b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T3c | Q420MD | 4900 | 600 | 40 | 923.16 | 2 | 1846.32
|  | T3d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T3e | Q420MD | 3900 | 600 | 40 | 734.76 | 2 | 1469.52
| 腹板 | F3a | Q420MD | 18331.5 | 2641.7 | 16 | 6082.3462 | 1 | 6082.3462
|  | F3a' | Q420MD | 18331.5 | 2718.2 | 16 | 6258.4826 | 1 | 6258.4826
|  | F3a'' | Q420MD | 6071.6 | 2641.7 | 16 | 2014.5418 | 1 | 2014.5418
|  | F3a''' | Q420MD | 6071.6 | 2718.2 | 16 | 2072.8802 | 1 | 2072.8802
|  | F3b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F3b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F3c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F3c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B3a | Q420MD | 17581.5 | 2630 | 16 | 5807.6617 | 1 | 5807.6617
|  | B3a' | Q420MD | 5321.6 | 2630 | 16 | 1757.8735 | 1 | 1757.8735
|  | B3b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B3c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL3a | Q420MD | 18925.9 | 140 | 12 | 249.5948 | 1 | 249.5948 | 长度待设计核实
|  | FL3b | Q420MD | 76190 | 140 | 12 | 1004.7937 | 1 | 1004.7937 | 长度待设计核实
|  | FL3c | Q420MD | 25430.8 | 180 | 16 | 574.9395 | 1 | 574.9395 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL3a | Q420MD | 17031.5 | 160 | 14 | 299.4819 | 2 | 598.9638
|  | BL3a' | Q420MD | 4771.6 | 160 | 14 | 83.9038 | 2 | 167.8076
|  | BL3b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL3c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 141859.1662
下层4# | 顶板 | T4a | Q420MD | 14102.7 | 600 | 20 | 1328.4743 | 2 | 2656.9487 |  | 下层4# | 1188.0489 | 40671.2117 | 24905.6132 | 46101.8882 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 142196.874 | 142196.9 | -0.025989
|  | T4a' | Q420MD | 10600.8 | 600 | 20 | 998.5954 | 2 | 1997.1907
|  | T4b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T4c | Q420MD | 5100 | 600 | 40 | 960.84 | 2 | 1921.68
|  | T4d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T4e | Q420MD | 3700 | 600 | 40 | 697.08 | 2 | 1394.16
| 腹板 | F4a | Q420MD | 14102.7 | 2641.7 | 16 | 4679.2409 | 1 | 4679.2409
|  | F4a' | Q420MD | 14102.7 | 2718.2 | 16 | 4814.7453 | 1 | 4814.7453
|  | F4a'' | Q420MD | 10600.8 | 2641.7 | 16 | 3517.3192 | 1 | 3517.3192
|  | F4a''' | Q420MD | 10600.8 | 2718.2 | 16 | 3619.1759 | 1 | 3619.1759
|  | F4b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F4b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F4c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F4c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B4a | Q420MD | 13352.7 | 2630 | 16 | 4410.7707 | 1 | 4410.7707
|  | B4a' | Q420MD | 9850.8 | 2630 | 16 | 3253.9951 | 1 | 3253.9951
|  | B4b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B4c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL4a | Q420MD | 20044.1 | 140 | 12 | 264.3416 | 1 | 264.3416 | 长度待设计核实
|  | FL4b | Q420MD | 70041.5 | 140 | 12 | 923.7073 | 1 | 923.7073 | 长度待设计核实
|  | FL4c | Q420MD | 26997.8 | 180 | 16 | 610.3663 | 1 | 610.3663 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL4a | Q420MD | 12802.7 | 160 | 14 | 225.1227 | 2 | 450.2454
|  | BL4a' | Q420MD | 9300.8 | 160 | 14 | 163.5453 | 2 | 327.0905
|  | BL4b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL4c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 142196.874
下层5# | 顶板 | T5a | Q420MD | 10780 | 600 | 20 | 1015.476 | 2 | 2030.952 |  | 下层5# | 1191.5358 | 40683.626 | 25255.2523 | 46168.3934 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 142628.9195 | 142628.9 | 0.01951
|  | T5a' | Q420MD | 14276.5 | 600 | 20 | 1344.8463 | 2 | 2689.6926
|  | T5b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T5c | Q420MD | 3700 | 600 | 40 | 697.08 | 2 | 1394.16
|  | T5d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T5e | Q420MD | 5100 | 600 | 40 | 960.84 | 2 | 1921.68
| 腹板 | F5a | Q420MD | 10780 | 2641.7 | 16 | 3576.7773 | 1 | 3576.7773
|  | F5a' | Q420MD | 10780 | 2718.2 | 16 | 3680.3558 | 1 | 3680.3558
|  | F5a'' | Q420MD | 14276.5 | 2641.7 | 16 | 4736.9073 | 1 | 4736.9073
|  | F5a''' | Q420MD | 14276.5 | 2718.2 | 16 | 4874.0816 | 1 | 4874.0816
|  | F5b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F5b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F5c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F5c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B5a | Q420MD | 10030 | 2630 | 16 | 3313.1898 | 1 | 3313.1898
|  | B5a' | Q420MD | 13526.5 | 2630 | 16 | 4468.1817 | 1 | 4468.1817
|  | B5b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B5c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL5a | Q420MD | 19225.6 | 140 | 12 | 253.5472 | 1 | 253.5472 | 长度待设计核实
|  | FL5b | Q420MD | 71124.4 | 140 | 12 | 937.9886 | 1 | 937.9886 | 长度待设计核实
|  | FL5c | Q420MD | 26794 | 180 | 16 | 605.7588 | 1 | 605.7588 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL5a | Q420MD | 9480 | 160 | 14 | 166.6963 | 2 | 333.3926
|  | BL5a' | Q420MD | 12976.5 | 160 | 14 | 228.1788 | 2 | 456.3576
|  | BL5b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL5c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 142628.9195
下层6# | 顶板 | T6a | Q420MD | 6568.2 | 600 | 20 | 618.7244 | 2 | 1237.4489 |  | 下层6# | 1209.184 | 40694.1905 | 25517.122 | 46224.9888 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 142975.5972 | 142975.6 | -0.0027659
|  | T6a' | Q420MD | 18788.7 | 600 | 20 | 1769.8955 | 2 | 3539.7911
|  | T6b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T6c | Q420MD | 3900 | 600 | 40 | 734.76 | 2 | 1469.52
|  | T6d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T6e | Q420MD | 4900 | 600 | 40 | 923.16 | 2 | 1846.32
| 腹板 | F6a | Q420MD | 6568.2 | 2641.7 | 16 | 2179.3125 | 1 | 2179.3125
|  | F6a' | Q420MD | 6568.2 | 2718.2 | 16 | 2242.4224 | 1 | 2242.4224
|  | F6a'' | Q420MD | 18788.7 | 2641.7 | 16 | 6234.0441 | 1 | 6234.0441
|  | F6a''' | Q420MD | 18788.7 | 2718.2 | 16 | 6414.5734 | 1 | 6414.5734
|  | F6b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F6b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F6c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F6c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B6a | Q420MD | 5818.2 | 2630 | 16 | 1921.9144 | 1 | 1921.9144
|  | B6a' | Q420MD | 18038.7 | 2630 | 16 | 5958.6877 | 1 | 5958.6877
|  | B6b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B6c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL6a | Q420MD | 21105.2 | 140 | 12 | 278.3354 | 1 | 278.3354 | 长度待设计核实
|  | FL6b | Q420MD | 70583 | 140 | 12 | 930.8486 | 1 | 930.8486 | 长度待设计核实
|  | FL6c | Q420MD | 25042.8 | 180 | 16 | 566.1676 | 1 | 566.1676 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL6a | Q420MD | 5268.2 | 160 | 14 | 92.636 | 2 | 185.2721
|  | BL6a' | Q420MD | 17488.7 | 160 | 14 | 307.5213 | 2 | 615.0426
|  | BL6b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL6c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 142975.5972
下层7# | 顶板 | T7a | Q420MD | 17564.1 | 600 | 20 | 1654.5382 | 2 | 3309.0764 |  | 下层7# | 1213.6824 | 40704.755 | 25819.7178 | 46281.5841 | 22396.992 | 0 | 6933.12 | 143349.8513 | 143349.9 | -0.048746
|  | T7a' | Q420MD | 8093.2 | 600 | 20 | 762.3794 | 2 | 1524.7589
|  | T7b | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 8 | 14469.12
|  | T7c | Q420MD | 3900 | 600 | 40 | 734.76 | 2 | 1469.52
|  | T7d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T7e | Q420MD | 4900 | 600 | 40 | 923.16 | 2 | 1846.32
| 腹板 | F7a | Q420MD | 17564.1 | 2641.7 | 16 | 5827.7248 | 1 | 5827.7248
|  | F7a' | Q420MD | 17564.1 | 2718.2 | 16 | 5996.4877 | 1 | 5996.4877
|  | F7a'' | Q420MD | 8093.2 | 2641.7 | 16 | 2685.3037 | 1 | 2685.3037
|  | F7a''' | Q420MD | 8093.2 | 2718.2 | 16 | 2763.0664 | 1 | 2763.0664
|  | F7b | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 4 | 18552.5267
|  | F7b' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 4 | 19090.5971
|  | F7c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F7c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B7a | Q420MD | 16814.1 | 2630 | 16 | 5554.168 | 1 | 5554.168
|  | B7a' | Q420MD | 7343.2 | 2630 | 16 | 2425.6646 | 1 | 2425.6646
|  | B7b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B7c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL7a | Q420MD | 21181.9 | 140 | 12 | 279.3469 | 1 | 279.3469 | 长度待设计核实
|  | FL7b | Q420MD | 70847.4 | 140 | 12 | 934.3355 | 1 | 934.3355 | 长度待设计核实
|  | FL7c | Q420MD | 25093 | 180 | 16 | 567.3025 | 1 | 567.3025 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL7a | Q420MD | 16264.1 | 160 | 14 | 285.9879 | 2 | 571.9759
|  | BL7a' | Q420MD | 6793.2 | 160 | 14 | 119.4516 | 2 | 238.9033
|  | BL7b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL7c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 143349.8513
下层8# | 顶板 | T8a | Q420MD | 13767.4 | 600 | 20 | 1296.8891 | 2 | 2593.7782 |  | 下层8# | 1222.4353 | 40673.1178 | 26163.026 | 46338.1795 | 15162.432 | 9043.2 | 6933.12 | 145535.5106 | 145535.5 | 0.01061
|  | T8a' | Q420MD | 12190.3 | 600 | 20 | 1148.3263 | 2 | 2296.6525
|  | T8b | Q420MD | 16000 | 600 | 30 | 2260.8 | 4 | 9043.2
|  | T8b' | Q420MD | 16000 | 600 | 24 | 1808.64 | 4 | 7234.56
|  | T8c | Q420MD | 4700 | 600 | 40 | 885.48 | 2 | 1770.96
|  | T8d | Q420MD | 7200 | 800 | 40 | 1808.64 | 2 | 3617.28
|  | T8e | Q420MD | 4100 | 600 | 40 | 772.44 | 2 | 1544.88
| 腹板 | F8a | Q420MD | 13767.4 | 2641.7 | 16 | 4567.9892 | 1 | 4567.9892
|  | F8a' | Q420MD | 13767.4 | 2718.2 | 16 | 4700.2719 | 1 | 4700.2719
|  | F8a'' | Q420MD | 12190.3 | 2641.7 | 16 | 4044.7113 | 1 | 4044.7113
|  | F8a''' | Q420MD | 12190.3 | 2718.2 | 16 | 4161.8406 | 1 | 4161.8406
|  | F8b | Q420MD | 16000 | 2631.7 | 14 | 4627.5813 | 2 | 9255.1626
|  | F8b' | Q420MD | 16000 | 2708.2 | 14 | 4762.0989 | 2 | 9524.1978
|  | F8b'' | Q420MD | 16000 | 2637.7 | 14 | 4638.1317 | 2 | 9276.2634
|  | F8b''' | Q420MD | 16000 | 2714.2 | 14 | 4772.6493 | 2 | 9545.2986
|  | F8c | Q420MD | 16000 | 2621.7 | 20 | 6585.7104 | 1 | 6585.7104
|  | F8c' | Q420MD | 16000 | 2698.2 | 20 | 6777.8784 | 1 | 6777.8784
| 底板 | B8a | Q420MD | 13017.4 | 2630 | 16 | 4300.0117 | 1 | 4300.0117
|  | B8a' | Q420MD | 11440.3 | 2630 | 16 | 3779.0514 | 1 | 3779.0514
|  | B8b | Q420MD | 16000 | 2630 | 20 | 6606.56 | 4 | 26426.24
|  | B8c | Q420MD | 16000 | 2630 | 24 | 7927.872 | 1 | 7927.872
| 腹板加劲 | FL8a | Q420MD | 20753 | 140 | 12 | 273.6906 | 1 | 273.6906 | 长度待设计核实
|  | FL8b | Q420MD | 71940 | 140 | 12 | 948.7447 | 1 | 948.7447 | 长度待设计核实
|  | FL8c | Q420MD | 26944 | 180 | 16 | 609.15 | 1 | 609.15 | 长度待设计核实
| 底板加劲 | BL8a | Q420MD | 12467.4 | 160 | 14 | 219.2268 | 2 | 438.4535
|  | BL8a' | Q420MD | 10890.3 | 160 | 14 | 191.495 | 2 | 382.9901
|  | BL8b | Q420MD | 16000 | 160 | 14 | 281.344 | 8 | 2250.752
|  | BL8c | Q420MD | 16000 | 220 | 20 | 552.64 | 3 | 1657.92
| 小计 | [7 empty] | 145535.5106
名称 |  |  | 材质 | 单位 | 复核数量 | 图纸数量 | 差异 |  |  | 【新沙高架桥】杆件明细（长×宽×厚×数量）无法从图纸获取：本册326页中，中桁/边桁节段设计图（P45~P230）为纯几何大样，无杆件明细表；本表复核数量M..S列为模板（潭州）计算值，待补新沙明细后重算。 | 复核合计 | 19292.3942 | 650669.8957 | 401058.9356 | 738162.2528 | 329413.632 | 36172.8 | 110929.92 | 2285699.8303 | 2285699.9 | -0.069704
主梁合计 |  |  | Q420MD | kg | 2285699.8303 | 2285699.9 | -0.069704 |  |  |  | 图纸合计 | 19292.4 | 650669.9 | 401058.9 | 738162.3 | 329413.6 | 36172.8 | 110930.1 | 2285700 | 2285700 | 0
[11 empty] | 差异 | -0.0058188 | -0.00432 | 0.035635 | -0.0472 | 0.032 | 0 | -0.18 | -0.1697
含 AI 生成

## 横隔板
梁板编号 | 板件名称 | 位置 | 材质 | 长 | 宽 | 厚 | 数量 | 单件重 | 全桥数量 | 合计重量 | 备注 | 梁板编号 |  | 复核数量 | [9 empty] | 图纸数量 | 差异 | 备注
|  |  |  | mm | mm | mm |  | kg |  | kg |  |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 40 | 50 | 合计
横隔板 | Z1边支点横隔板 | N1 | Q355MD | 1951 | 1790 | 20 | 1 | 548.2895 | 32 | 17545.265 |  | Z1边支点横隔板 |  | 646.4 | 0 | 0 | 131616.8246 | 0 |  | 2411.52 | 6430.72 |  | 141105.4646 | 141101.8 | 3.6646
|  | N2 | Q355MD | 2718 | 2550 | 20 | 1 | 1033.76 | 32 | 33080.32
|  | N3 | Q355MD | 2653 | 470 | 20 | 1 | 132.31 | 32 | 4233.92
|  | N3' | Q355MD | 2653 | 440 | 20 | 1 | 119.56 | 32 | 3825.92
|  | N3a | Q355MD | 2671 | 470 | 20 | 1 | 132.98 | 32 | 4255.36
|  | N3a' | Q355MD | 2671 | 440 | 20 | 1 | 120.24 | 32 | 3847.68
|  | N3b | Q355MD | 2689 | 470 | 20 | 1 | 133.66 | 32 | 4277.12
|  | N3b' | Q355MD | 2689 | 440 | 20 | 1 | 120.91 | 32 | 3869.12
|  | N3c | Q355MD | 2707 | 470 | 20 | 1 | 134.34 | 32 | 4298.88
|  | N3c' | Q355MD | 2707 | 440 | 20 | 1 | 121.59 | 32 | 3890.88
|  | N3d | Q355MD | 1150 | 470 | 20 | 1 | 75.68 | 32 | 2421.76
|  | N3d' | Q355MD | 1150 | 440 | 20 | 1 | 62.32 | 32 | 1994.24
|  | N4 | Q355MD | 776 | 160 | 20 | 2 | 38.9862 | 32 | 1247.5597
|  | N5 | Q355MD | 500 | 240 | 20 | 2 | 33.7 | 32 | 1078.4
|  | N6 | Q355MD | 400 | 400 | 30 | 2 | 75.36 | 32 | 2411.52
|  | N7 | Q355MD | 800 | 800 | 40 | 1 | 200.96 | 32 | 6430.72
|  | N8 | Q355MD | 840 | 540 | 12 | 2 | 20.2 | 32 | 646.4 | 数量有误需设计核实
|  | N9 | Q355MD | 2718 | 2550 | 20 | 1 | 1033.8 | 32 | 33081.6
|  | N10 | Q355MD | 740 | 785 | 20 | 1 | 270.9 | 32 | 8668.8
| 小计 | [8 empty] | 141105.4646
横隔板 | T1上层挑梁 | N1T | Q355MD | 1109 | 575 | 20 | 1 | 65.3 | 4 | 261.2 |  | T1上层挑梁 | 109.2 |  |  | 234 | 1188.4 | [5 empty] | 1531.6 | 1532.1 | -0.5
|  | N2T | Q355MD | 1790 | 825 | 20 | 1 | 231.8 | 4 | 927.2
|  | N3T | Q355MD | 1161 | 300 | 10 | 1 | 27.3 | 4 | 109.2
|  | N4T | Q355MD | 1234 | 160 | 16 | 2 | 49.6 | 4 | 198.4
|  | N4Ta | Q355MD | 444 | 160 | 16 | 1 | 8.9 | 4 | 35.6 | 数量有误需设计核实
| 小计 | [8 empty] | 1531.6
横隔板 | T2上层挑梁 | N1 | Q355MD | 1109 | 575 | 20 | 1 | 59.4 | 4 | 237.6 |  | T2上层挑梁 | 100.8 |  |  | 234 | 1052.4 | [5 empty] | 1387.2 | 1387.5 | -0.3
|  | N2 | Q355MD | 1790 | 725 | 20 | 1 | 203.7 | 4 | 814.8
|  | N3 | Q355MD | 1071 | 300 | 10 | 1 | 25.2 | 4 | 100.8
|  | N4 | Q355MD | 1234 | 160 | 16 | 2 | 49.6 | 4 | 198.4
|  | N4a | Q355MD | 444 | 160 | 16 | 1 | 8.9 | 4 | 35.6 | 数量有误需设计核实
| 小计 | [8 empty] | 1387.2
横隔板 | T3下层挑梁 | N1' | Q355MD | 634 | 575 | 20 | 1 | 37.2 | 8 | 297.6 |  | T3下层挑梁 | 139.2 |  |  | 269.6 | 1084.8 | [5 empty] | 1493.6 | 1492.9 | 0.7
|  | N2' | Q355MD | 1790 | 350 | 20 | 1 | 98.4 | 8 | 787.2
|  | N3' | Q355MD | 738 | 300 | 10 | 1 | 17.4 | 8 | 139.2
|  | N4' | Q355MD | 1234 | 160 | 16 | 1 | 24.8 | 8 | 198.4
|  | N4a' | Q355MD | 444 | 160 | 16 | 1 | 8.9 | 8 | 71.2
| 小计 | [8 empty] | 1493.6
横隔板 | Z2支点横梁 | N1 | Q355MD | 1759 | 600 | 20 | 1 | 165.7 | 16 | 2651.2 |  | Z2支点横梁 |  | 321.6 |  |  | 3742.4 | 20329.6 | 23113.6 |  | 1608 | 6280 | 55395.2 | 55397.4 | -2.2
|  | N2 | Q355MD |  |  | 28 | 1 | 1444.6 | 16 | 23113.6
|  | N3 | Q355MD |  |  | 24 | 2 | 297.7 | 16 | 4763.2
|  | N3a | Q355MD |  |  | 24 | 2 | 298.8 | 16 | 4780.8
|  | N3b | Q355MD |  |  | 24 | 2 | 301.4 | 16 | 4822.4
|  | N3c | Q355MD |  |  | 24 | 2 | 302.6 | 16 | 4841.6
|  | N4 | Q355MD | 776 | 280 | 20 | 2 | 68.2 | 16 | 1091.2
|  | N5 | Q355MD |  |  | 24 | 2 | 70.1 | 16 | 1121.6
|  | N6 | Q355MD | 2139 | 50 | 12 | 2 | 20.1 | 16 | 321.6
|  | N7 | Q355MD | 400 | 400 | 40 | 2 | 100.5 | 16 | 1608
|  | N8 | Q355MD | 1000 | 1000 | 50 | 1 | 392.5 | 16 | 6280
| 小计 | [8 empty] | 55395.2
横隔板 | HG1 | N1 | Q355MD | 1650 | 300 | 12 | 1 | 46.6 | 64 | 2982.4 |  | HG1 |  | 39052.8 | [8 empty] | 39052.8 | 39050.9 | 1.9
|  | N2 | Q355MD |  |  | 12 | 1 | 533.8 | 64 | 34163.2
|  | N3 | Q355MD | 3161 | 100 | 12 | 1 | 29.8 | 64 | 1907.2
| 小计 | [8 empty] | 39052.8
横隔板 | HG2 | N1 | Q355MD | 1650 | 300 | 12 | 1 | 46.6 | 200 | 9320 |  | HG2 |  | 122000 | [8 empty] | 122000 | 121996.1 | 3.9
|  | N2 | Q355MD |  |  | 12 | 1 | 533.6 | 200 | 106720
|  | N3 | Q355MD | 3161 | 100 | 12 | 1 | 29.8 | 200 | 5960
| 小计 | [8 empty] | 122000
横隔板 | HG3 | N1 | Q355MD | 1650 | 300 | 12 | 1 | 46.6 | 32 | 1491.2 |  | HG3 |  | 19494.4 | [8 empty] | 19494.4 | 19495.3 | -0.9
|  | N2 | Q355MD |  |  | 12 | 1 | 532.8 | 32 | 17049.6
|  | N3 | Q355MD | 3161 | 100 | 12 | 1 | 29.8 | 32 | 953.6
| 小计 | [8 empty] | 19494.4
横隔板 | HG5 | N1 | Q355MD | 1650 | 300 | 20 | 1 | 77.7 | 24 | 1864.8 |  | HG5 |  | 715.2 |  | 17018.4 | 1864.8 | [5 empty] | 19598.4 | 19597.5 | 0.9
|  | N2 | Q355MD |  |  | 16 | 1 | 709.1 | 24 | 17018.4
|  | N3 | Q355MD | 3161 | 100 | 12 | 1 | 29.8 | 24 | 715.2
| 小计 | [8 empty] | 19598.4
横隔板 | HG4 | N1 | Q355MD | 1950 | 300 | 20 | 1 | 91.8 | 24 | 2203.2 |  | HG4 |  | 715.2 |  | 18465.6 | 2203.2 | [5 empty] | 21384 | 21385.4 | -1.4
|  | N2 | Q355MD |  |  | 16 | 1 | 769.4 | 24 | 18465.6
|  | N3 | Q355MD | 3161 | 100 | 12 | 1 | 29.8 | 24 | 715.2
| 小计 | [8 empty] | 21384
横隔板 | HG6 | N1 | Q355MD | 1950 | 300 | 20 | 1 | 91.8 | 24 | 2203.2 |  | HG6 |  | 715.2 |  | 18372 | 2203.2 | [5 empty] | 21290.4 | 21291.2 | -0.8
|  | N2 | Q355MD |  |  | 16 | 1 | 765.5 | 24 | 18372
|  | N3 | Q355MD | 3161 | 100 | 12 | 1 | 29.8 | 24 | 715.2
| 小计 | [8 empty] | 21290.4
横肋 | L1横肋 | N1 | Q355MD | 2642 | 160 | 12 | 1 | 39.8202 | 144 | 5734.1123 | 需设计核实 | L1横肋 |  | 11635.3428 | [8 empty] | 11635.3428 | 11635.3 | 0.042848
|  | N2 | Q355MD | 2719 | 160 | 12 | 1 | 40.9808 | 144 | 5901.2306 | 需设计核实
| 小计 | [8 empty] | 11635.3428
横肋 | L2横肋 | N1 | Q355MD | 2638 | 160 | 12 | 1 | 39.7599 | 336 | 13359.3385 |  | L2横肋 |  | 27108.6198 | [8 empty] | 27108.6198 | 27108.6 | 0.019776
|  | N2 | Q355MD | 2715 | 160 | 12 | 1 | 40.9205 | 336 | 13749.2813
| 小计 | [8 empty] | 27108.6198
横肋 | L3横肋 | N1 | Q355MD | 2632 | 160 | 12 | 1 | 39.6695 | 48 | 1904.1362 |  | L3横肋 |  | 3863.9785 | [8 empty] | 3863.9785 | 3863.9 | 0.078496
|  | N2 | Q355MD | 2709 | 160 | 12 | 1 | 40.83 | 48 | 1959.8423
| 小计 | [8 empty] | 3863.9785
横肋 | U肋 | N1 | Q355MD |  |  | 20 | 1 | 314 | 112 | 35168 |  | U肋 |  |  |  |  | 37172.8 | [5 empty] | 37172.8 | 37171.5 | 1.3
|  | N2 | Q355MD |  |  | 20 | 1 | 17.9 | 112 | 2004.8 | 单件重量和数量有误需核实
| 小计 | [8 empty] | 37172.8
梁间横梁 | XJZ1 | N1 | Q355MD | 1790 | 2001 | 16 | 1 | 449.8728 | 24 | 10796.9478 |  | XJZ1 |  | 14608.8 |  | 10796.9478 | 22413.263 | [5 empty] | 47819.0108 | 47820.1 | -1.0892
|  | N2 | Q355MD | 1974 | 285 | 20 | 1 | 88.3266 | 24 | 2119.8391
|  | N2' | Q355MD | 1974 | 285 | 20 | 1 | 88.3266 | 24 | 2119.8391
|  | N3 | Q355MD | 1974 | 2001 | 20 | 1 | 618.9 | 24 | 14853.6
|  | N4 | Q355MD | 1970 | 1230 | 12 | 5 | 411.4 | 24 | 9873.6 | 需设计核实
|  | N4' | Q355MD | 1970 | 440 | 12 | 5 | 197.3 | 24 | 4735.2
|  | N5 | Q355MD | 300 | 300 | 20 | 2 | 28.26 | 24 | 678.24
|  | N6 | Q355MD | 2001 | 300 | 20 | 1 | 94.2471 | 24 | 2261.9304
|  | N7 | Q355MD | 180 | 140 | 20 | 4 | 15.8256 | 24 | 379.8144
| 小计 | [8 empty] | 47819.0108
梁间横梁 | XJZ2 | N1 | Q355MD | 2000 | 600 | 16 | 1 | 150.72 | 8 | 1205.76 |  | XJZ2 |  | 1185.0596 |  | 1376.4956 | 7632.8728 | [5 empty] | 10194.428 | 10194.2 | 0.22797
|  | N2 | Q355MD | 1974 | 2000 | 20 | 1 | 619.836 | 8 | 4958.688
|  | N3 | Q355MD | 1974 | 286 | 20 | 2 | 177.2731 | 8 | 1418.1848
|  | N4 | Q355MD | 2000 | 500 | 20 | 1 | 157 | 8 | 1256
|  | N5 | Q355MD | 280 | 500 | 12 | 2 | 44 | 8 | 352
|  | N6 | Q355MD | 1974 | 140 | 12 | 4 | 104.1324 | 8 | 833.0596
|  | N7 | Q355MD | 236 | 180 | 16 | 4 | 21.342 | 8 | 170.7356
| 小计 | [8 empty] | 10194.428
梁间横梁 | XJZ3 | N1 | Q355MD | 2000 | 600 | 16 | 1 | 150.72 | 16 | 2411.52 |  | XJZ3 |  | 1666.9632 |  | 2582.2556 | 15923.8111 | [5 empty] | 20173.0299 | 20172.5 | 0.52992
|  | N2 | Q355MD | 1975 | 2000 | 20 | 1 | 620.15 | 16 | 9922.4
|  | N3 | Q355MD | 1967 | 286 | 20 | 1 | 88.3222 | 16 | 1413.1557
|  | N3a | Q355MD | 1951 | 280 | 20 | 1 | 85.766 | 16 | 1372.2554
|  | N4 | Q355MD | 2000 | 500 | 20 | 1 | 157 | 16 | 2512
|  | N5 | Q355MD | 280 | 500 | 20 | 2 | 44 | 16 | 704
|  | N6 | Q355MD | 1975 | 140 | 12 | 4 | 104.1852 | 16 | 1666.9632
|  | N7 | Q355MD | 236 | 180 | 16 | 2 | 10.671 | 16 | 170.7356
| 小计 | [8 empty] | 20173.0299
梁间横梁 | XJZ4 | N1 | Q355MD | 2000 | 600 | 16 | 1 | 150.72 | 24 | 3617.28 | 尺寸有误 | XJZ4 |  | 2500.4448 |  | 3617.28 | 23815.3229 | [5 empty] | 29933.0477 | 29932 | 1.0477
|  | N2 | Q355MD | 1975 | 1900 | 20 | 1 | 589.1425 | 24 | 14139.42
|  | N3 | Q355MD | 1951 | 280 | 20 | 1 | 85.766 | 24 | 2058.383
|  | N3a | Q355MD | 1951 | 380 | 20 | 1 | 116.3967 | 24 | 2793.5198
|  | N4 | Q355MD | 2000 | 500 | 20 | 1 | 157 | 24 | 3768 | 尺寸有误
|  | N5 | Q355MD | 280 | 500 | 20 | 2 | 44 | 24 | 1056 | 尺寸有误
|  | N6 | Q355MD | 1975 | 140 | 12 | 4 | 104.1852 | 24 | 2500.4448
| 小计 | [8 empty] | 29933.0477
梁间横梁 | XJHL1 | HL1-T1 | Q355MD | 2000 | 300 | 12 | 1 | 56.52 | 24 | 1356.48 |  | XJHL1 | 616.7462 | 11541.8 | [8 empty] | 12158.5462 | 12158.6 | -0.053773
|  | HL1-F1 | Q355MD | 1388 | 2000 | 12 | 1 | 261.4992 | 24 | 6275.9808
|  | HL1-F2 | Q355MD | 1388 | 284 | 12 | 2 | 74.2658 | 24 | 1782.3785
|  | HL1-B1 | Q355MD | 2000 | 300 | 12 | 1 | 56.52 | 24 | 1356.48
|  | HL1-B2 | Q355MD | 300 | 284 | 12 | 4 | 32.1034 | 24 | 770.4806
|  | HL1-V1 | Q355MD | 1364 | 120 | 10 | 2 | 25.6978 | 24 | 616.7462
| 小计 | [8 empty] | 12158.5462
梁间横梁 | XJHL2 | HL1-T1 | Q355MD | 2000 | 300 | 12 | 1 | 56.52 | 96 | 5425.92 |  | XJHL2 | 2466.985 | 46239.1115 | [8 empty] | 48706.0964 | 48706 | 0.096435
|  | HL1-F1 | Q355MD | 1388 | 2000 | 12 | 1 | 261.4992 | 96 | 25103.9232
|  | HL1-F2 | Q355MD | 1388 | 286 | 12 | 2 | 74.7888 | 96 | 7179.722
|  | HL1-B1 | Q355MD | 2000 | 300 | 12 | 1 | 56.52 | 96 | 5425.92
|  | HL1-B2 | Q355MD | 300 | 286 | 12 | 4 | 32.3294 | 96 | 3103.6262
|  | HL1-V1 | Q355MD | 1364 | 120 | 10 | 2 | 25.6978 | 96 | 2466.985
| 小计 | [8 empty] | 48706.0964
名称 |  |  | 材质 | 单位 | 复核数量 | 图纸数量 |  | 差异 |  |  | 【新沙高架桥】横隔板明细无法从图纸获取（无明细表）；本表N..W列复核数量为模板（潭州）计算值，图纸数量Y列亦为模板值，待补新沙明细后重算。 | 复核合计 | 3432.9312 | 304010.9202 | 0 | 72966.579 | 251914.0944 | 20329.6 | 23113.6 | 2411.52 | 8038.72 | 6280 | 692497.9648 | 692490.8 | 7.1648
主梁合计 |  |  | #NAME? | kg | 692497.9648 | 692490.8 |  | 7.1648 |  |  |  | 图纸合计 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 差异 | 3432.9312 | 304010.9202 | 0 | 72966.579 | 251914.0944 | 20329.6 | 23113.6 | 2411.52 | 8038.72 | 6280 | 692497.9648
含 AI 生成

## 梁底挡块
梁板编号 | 板件名称 | 位置 | 材质 | 长 | 宽 | 厚 | 数量 | 单件重 | 全桥数量 | 合计重量 | 备注 | 梁板编号 | [5 empty] | 图纸数量 | 差异 | 备注
|  |  |  | mm | mm | mm |  | kg |  | kg |  |  | 16 | 20 | 24 | 28 | 合计
梁间横梁 | XJHL1 | N1 | Q355MD | 600 | 700 | 20 | 1 | 65.94 | 32 | 2110.08 |  | XJHL1 |  | 7639.68 |  |  | 7639.68 | 7638.4 | 1.28
|  | N2 | Q355MD |  |  | 20 | 4 | 172.8 | 32 | 5529.6
| 小计 | [8 empty] | 7639.68
名称 |  |  | 材质 | 单位 | 复核数量 | 图纸数量 |  | 差异
合计 |  |  | Q355MD | kg | 7639.68 | 7638.4 |  | 新沙图纸总表未单列梁间横梁（梁底挡块）数量，图纸数量S4为模板值，待设计核实。
含 AI 生成

## 附属预埋件
梁板编号 | 板件名称 | 位置 | 材质 | 长 | 宽 | 厚 | 数量 | 单件重 | 全桥数量 | 合计重量 | 备注 | 梁板编号 | [5 empty] | 图纸数量 | 差异 | 备注
|  |  |  | mm | mm | mm |  | kg |  | kg |  |  | 4 | 12 | 24 | 28 | 合计
排水 | XJHL1 | 上层N1 | Q355C | 647 | 280 | 12 | 1 | 15.83 | 200 | 3166 |  | XJHL1 | 668 | 7168 |  |  | 7836 | 7835.18 | 0.82
|  | 下层N1 | Q355C | 277 | 280 | 12 | 1 | 6.07 | 200 | 1214
|  | 上层N2 | Q355C | 530 | 150 | 12 | 1 | 5.23 | 400 | 2092
|  | 下层N2 | Q355C | 160 | 150 | 12 | 1 | 1.74 | 400 | 696
|  | N3 | Q355C | 663 | 80 | 4 | 1 | 1.67 | 400 | 668
| 小计 | [8 empty] | 7836
名称 |  |  | 材质 | 单位 | 复核数量 | 图纸数量 |  | 差异
合计 |  |  | Q355C | kg | 7836 | 7835.18 |  | 新沙排水/预埋件为镀锌钢管等（P289/P22），非Q355C板件，图纸数量S4为模板值，待设计核实。
含 AI 生成